## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 全球城市治理动态咨询服务尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 两年
项目负责人 |  |  | 王宁 |  | 联系电话 | 66051085
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 《全球城市治理动态》每月报送两期普刊，不定期报送专刊，普刊、专刊总计全年不少于9期，每期约3000至5000字。 |  |  |  | 每月报送两期普刊，不定期报送专刊。每期撰写过程经过材料初选、提纲审定、初稿审定、稿件三级审校、稿件初步提交、稿件再审、稿件定稿、稿件印发。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 普刊 | 每月报送两期普刊。 | 普刊7期 | 8 | 8
|  |  | 专刊 | 不定期报送专刊。 | 专刊2期 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 普刊编制质量 | 编制普刊，保证普刊内容完整，数据真实可查。普刊栏目包括：特别关注、国际城市动态、国内城市动态。 | 完成信息采集工作，每期保证特别关注1篇，国际城市动态4篇，国内城市动态3篇。 | 8 | 8
|  |  | 专刊编制质量 | 编制专刊，保证专刊内容叙述完整，表述清晰，内容真实。专刊内容包含国际城市经验介绍及启示。 | 完成信息采集工作，并在信息采集后总结国际城市治理经验、提出启示。 | 7 | 7
|  |  | 数据质量 | 检查刊物数据准确性。 | 每期三轮审校。 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 工作计划进度执行情况 | 每半个月完成一次报送。 | 每半个月完成一次报送，中间不定期穿插专刊报送。 | 7 | 6 | 由于工作交接与重新对接，造成出刊时间略有延迟。下一步将提前对接需求。
|  | 成本指标 | 工作成本控制情况 | 按照预算合理安排经费支出。 | 严格按照预算及项目需求安排经费支出，符合相关财务要求。 | 6 | 6
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 了解并掌握国际城市治理动态 | 通过调研了解并掌握与城管委工作相关的国际城市治理动态。 | 刊物撰写国际城市主要选取重要国家影响力大的城市治理经验。 | 8 | 6 | 刊物撰写初期，提纲磨合中部分信息选择不够典型。后期进行调整对接。下一步，专注群众身边环境、地下管线更新改造、护栏、箱体三化、“门前三包”、城市家具、充电桩。
|  | 指标 | 了解并掌握国内城市治理动态 | 通过调研了解并掌握与城管委工作相关的国内城市治理动态。 | 刊物撰写主要选取直辖市、重要省会城市、影响力大的城市。 | 7 | 6 | 刊物撰写初期，提纲磨合中部分信息选择不够典型。后期进行调整对接。下一步，专注群众身边环境、地下管线更新改造、护栏、箱体三化、“门前三包”、城市家具、充电桩。
|  | 社会效益指标 | 国际城市治理信息主要选取近半年内新政新策 | 尽可能收集相关领域最新信息。 | 刊物撰写中信息选择以近半年新政策新动态为主。 | 4 | 4
|  |  | 国内城市治理信息主要选取近半年内新政新策 | 尽可能收集相关领域最新信息。 | 刊物撰写中信息选择以近半年新政策新动态为主 | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 信息选取注重选取向绿色、智慧城市发展相关材料 | 把绿色发展理念贯穿到生态保护、环境建设、生产制造、城市发展、人民生活等各个方面的材料选择中。 | 刊物撰写中贯穿绿色发展理念。 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 信息选取注重选取向宜居、韧性城市发展相关材料 | 材料选择中，坚持人民城市人民建、人民城市为人民，提高城市规划、建设、治理水平，加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性城市。 | 刊物选材与撰写中坚持可持续发展理念。 | 4 | 4
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 对管理部门决策支撑的满意程度 | 为政府决策提供基础数据支撑。 | 为市城管委提供统计数据支撑，为相关部门提供管理决策支持。 | 5 | 4 | 没有上级领导批示
|  |  | 对信息采集相关单位满意程度 | 为各部门提供国内外城市治理信息。 | 为相关部门提供较新的国内外城市治理信息动态。 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。