## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 2022-2023北京市城市管理委员会信息安全外包服务（上年尾款）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 张玉林 |  | 联系电话 | 66055968
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 144.4275 | 192.57 | 191.98 | 10 | 99.69% | 9.9694
| 其中：当年财政拨款 |  | 144.4275 | 192.57 | 191.98 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 2023年实际完成情况
| 确保北京市城市管理委网络与信息安全工作能够平稳推进。并保质保量的完成安全测试、差距分析、业务系统监控等任务，保障信息系统的安全运行。同时，保证本地安全设备的稳定运行，出现故障及时进行维修等。项目按时合格验收。 |  |  |  | 确保北京市城市管理委网络与信息安全工作能够平稳推进。并保质保量的完成安全测试、差距分析、业务系统监控等任务，保障信息系统的安全运行。同时，保证本地安全设备的稳定运行，出现故障及时进行维修等。项目按时合格验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 渗透测试 | 4次 | 4次 | 3 | 3
|  |  | 应急演练 | ≥1次 | 2次 | 3 | 3
|  |  | 系统检测与加固 | 2次 | 2次 | 3 | 3
|  |  | 等保差距分析 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 安全知识培训 | 3次 | 3次 | 3 | 3
|  |  | 云服务监管 | 24小时 | 24小时 | 3 | 3
|  |  | 委网站及业务系统监控 | 24小时 | 24小时 | 3 | 3
|  |  | 源代码检测 | ≥6次 | 10次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 达到100% | 系统验收合格率达到100% | 3 | 3
|  |  | 网络与信息安全重大事故 | 不发生重大网络完全责任事故 | 全年未发生重大网络完全责任事故 | 3 | 3
|  |  | 事件处置率 | 达到100% | 事件处置率达到100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 2022年11月前 | 2022-10-01 | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 | 4小时 | 3 | 3
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | 30分钟 | 3 | 3
|  |  | 重大活动应急保障时间 | ≥30天 | 41天 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | ≦192.57万元 | 合同签订额为191.98万元 | 6 | 6
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 中心网络与信息安全保障水平 | 提升中心网络与信息安全保障水平 | 提升了城运中心网络与信息安全保障水平 | 15 | 13 | 在攻防演练中取得较好成绩，还有进步的空间
|  |  | 中心应对信息安全突发事件能力 | 提升中心应对信息安全突发事件能力 | 提升了城运中心应对信息安全突发事件能力，完善信息安全应急体系 | 15 | 13 | 随着技术的发展，还要加强数据安全方面的安全防护
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 主管部门满意度 | ≥90% | 100%满意 | 10 | 10 | 在落实实施方案方面还有不足之处
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9694
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。