## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 2022-2023年二级高清视频联网共享平台系统应用维护（上年尾款）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 林伦 |  | 联系电话 | 18601112914
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 29.2 | 73.8 | 73 | 10 | 98.92% | 9.8916
| 其中：当年财政拨款 |  | 29.2 | 73.8 | 73 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 城管委二级高清视频联网平台的运维服务工作，同时满足系统扩容升级、在线地图接入、日常巡检、重大事件保障、标签应用等业务的实现，为我委行业主管部门提供了强有力的信息化支撑。本项目运维工作主要包括信息系统巡检与故障处理、重点时期人员值守保障、信息系统网络安全整改、数据统计及报表制作、市区平台联调（网格）、信息系统功能性调整、信息系统密评整改（三级系统申报）、信息系统等保测评支撑、硬件故障维护等。 |  |  |  | 通过本项目运维工作，满足系统扩容升级、在线地图接入、日常巡检、重大事件保障、标签应用等业务的实现，为我委行业主管部门提供了强有力的信息化支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 信息系统巡检与故障处理次数 | 每日一次 | 365次数 | 5 | 5
|  |  | 重点时期人员值守保障天数 | ≥10天 | 15天 | 5 | 5
|  |  | 数据统计及报表制作次数 | ≥12次 | 12次 | 5 | 5
|  |  | 市区平台联调次数 | ≥50次 | 52次 | 5 | 5
|  |  | 安全保障次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 责任事故率 | 责任事故率为0% | 全年重保时期，未发生现场技术保障责任事故 | 5 | 5
|  |  | 项目验收合格率 | 达到100% | 项目验收合格率达到100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 重保时期服务响应时间 | ≦30分钟 | 未超过30分钟 | 5 | 5
|  |  | 设备故障响应时间 | ≦30分钟 | 未超过30分钟 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | ≦73.8万元 | 实际支出73万元 | 5 | 4 | 与预算偏离较大，今后会加强预算编制的前期调研工作，持续提升中心预算管理水平
| 效益指标 30份 | 可持续影响指标 | 行业信息化支撑 | 提供支撑 | 为我委行业主管部门信息化持续提供支撑 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 委托单位满意度 | ≥95% | 100%满意 | 5 | 5
|  |  | 受益对象满意度 | ≥95% | 100%满意 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 98.8916
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。