## Sheet1
附件5
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市地下管线运行综合管理信息平台建设（尾款项目）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目负责人 |  |  | 孙作亮 |  | 联系电话 | 66018879
项目资金 （万元） | 667.9715 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 332.4545 | 667.9715 | 664.909 | 10 | 99.54% | 9.9542
| 其中：当年财政拨款 |  | 332.4545 | 667.9715 | 664.909 | — |  | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 实现管线信息查询系统、管线安全防护系统、井盖运行监管系统、管理态势监察系统、综合统计分析系统、信息公示曝光系统、管线应急调度系统等七大部分功能。通过项目试运行并完成项目终验。 |  |  |  | 实现管线信息查询系统、管线安全防护系统、井盖运行监管系统、管理态势监察系统、综合统计分析系统、信息公示曝光系统、管线应急调度系统等七大部分功能。通过项目试运行并完成项目终验。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 系统模块建设数量 | 完成7个系统模块建设 | 建设了7个系统模块，包括：管线信息查询系统、管线安全防护系统、井盖运行监管系统、管理态势监察系统、综合统计分析系统、信息公示曝光系统、管线应急调度系统等7大部分。 | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 项目竣工验收 | 通过项目竣工验收 | 质量合格，满足用户要求，通过项目竣工验收 | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目进度 | 按照合同约定，合同签订后12个月内完成项目建设、试运行、培训、验收 | 合同执行期为2022年4月至2023年3月，执行期为12个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目成本控制数 | ≦667.971517万元 | 实际支付664.909万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 （15分） | 减少事故造成的经济损失 | 减少因挖掘过程中管线事故造成的经济损失 | 截止2023年12月31日，共进行管线权属单位与施工单位对接317761次，有效防范管线挖掘事故 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 （15分） | 公众参与、社会公众监督能力 | 提升公众参与、社会公众监督能力 | 项目的建设将拓展公众参与、信息公开、举报奖励的信息渠道，增强地下管线运行保护的公众参与程度，提升管理工作透明度，促进构建民众、政府、企业共同参与治理的新格局，提升市民对城市精细化管理的获得感。 | 15 | 13 | 随着平台未来进一步广泛使用，公众参与度及认识度将进一步提升，社会效益进一步体现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 行业主管部门满意 | 满意度≥90% | 100%满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.9542
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。