## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年北京市网格化城市管理平台建设（上年项目）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市运行管理事务中心
项目负责人 |  |  | 孙作亮 |  | 联系电话 | 66018879
项目资金 （万元） | 3384.16 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1179.0876 | 1179.0876 | 1166.5856 | 10 | 98.94% | 9.894
| 其中：当年财政拨款 |  | 1179.0876 | 1179.0876 | 1166.5856 | — | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 系统完成如下建设内容：协调指挥系统、问题处置系统、考核评价系统、数据分析系统、综合展示系统、运行支撑系统、与空间操作系统融合、对外服务接口功能，并进行政务云扩展服务 |  |  |  | 系统完成如下建设内容：协调指挥系统、问题处置系统、考核评价系统、数据分析系统、综合展示系统、运行支撑系统、与空间操作系统融合、对外服务接口功能，并进行政务云扩展服务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 模块的建设数量 | 完成9个模块的建设 | 建设了9个系统模块，包括：协调指挥系统、问题处置系统、考核评价系统、数据分析系统、综合展示系统、运行支撑系统、与空间操作系统融合、对外服务接口功能，并进行政务云扩展服务等内容的建设 | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 项目初步验收 | 通过项目初步验收 | 完成系统调试、实现系统功能稳定，通过项目初步验收 | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目进度 | 按时完成所有建设内容 | 2023年11月底前完成了所有建设内容 | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目成本控制数 | ≦1179.087591万元 | 实际支付1166.585606万元 | 10 | 9 | 预算编制欠准确，今后会加强预算编制管理，做到方法科学、数据准确。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 （15分） | 防范因城市安全问题带来的经济损失 | 减少因城市安全问题带来的经济损失 | 通过加强城市安全、网格化工作宣传，减少了因城市安全问题带来的经济损失。 | 15 | 13 | 随着平台推广使用，经济效益进一步体现。
|  | 社会效益指标 （15分） | 公众参与、社会公众监督能力 | 提升公众参与、社会公众监督能力 | 通过加强网格化工作制度宣传，提升了部门、社会公众对城市安全及网格化工作的认识，提高了社会公众对城市治理、监督的积极性。 | 15 | 13 | 随着平台推广使用，公众参与度及认识度进一步提升，社会效益进一步体现。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意 | 满意度≥90% | 100%满意 | 10 | 10
|  |  | 行业主管部门满意 | 满意度≥90% | 100%满意
总分 | [5 empty] | 100 | 94.894
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。