## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年内务系统运维
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 021 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 8.495 | 8.495 | 8.25 | 10 | 97.12% | 9.7116
| 其中：当年财政拨款 |  | 8.495 | 8.495 | 8.25 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中心信息化网络工作要求，开展中心内务系统运行维护工作，保障内务系统运行正常稳定，提升内部信息交流便捷程度和工作效率。 |  |  |  | 根据中心信息化网络工作要求，开展中心内务系统运行维护工作，保障内务系统运行正常稳定，提升内部信息交流便捷程度和工作效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 应用软件维护数量 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 定期巡检次数 | 8次 | 8次 | 3 | 3
|  |  | 月度报告 | 8份 | 8份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 故障响应率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | ≥99% | 100% | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目合同签订时间 | 2024-05-01 | 2024年4月完成 | 8 | 8
|  |  | 项目阶段性验收 | 2024-09-01 | 2024年9月完成 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | ≤8.495万元 | 8.25万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 内部信息交流便捷程度与工作效率程度 | 内部信息交流便捷程度与工作效率程度得到提升 | 通过信息运行维护便捷了内部交流信息，工作效率得到了提升 | 15 | 14 | 根据管理要求的不断变化，内务系统的功能需随要求不断调整。
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用 | 系统正常稳定运行 | 运维期内系统正常稳定运行 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.7116
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。