## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 国外街巷公共环境整治提升
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.66 |  | 10 |  | 82.5% |  | 8.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.66 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.完成《国外街巷公共环境整治提升研究报告》相关资料的搜集、整理、翻译、编写和校对印刷工作；2.形成结构合理、内容丰富、可参考性高的国外城市公共环境改造提升综合资料，为北京市公共环境精细化管理工作提供信息支撑。 | [5 empty] | 1.完成了《国外街巷公共环境整治提升研究报告》相关资料的搜集、整理、翻译、编写和校对印刷工作。从伦敦、东京、纽约和巴黎四个城市公共环境改造提升的管理部门、政策法规、整治实践入手进行研究，并提出了各国城市公共环境整治提升管理的亮点。2.形成了一份内容丰富、结构合理、可参考性高的综合资料。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资料涵盖国家数量 |  |  | ≥2个 | 4 | 5 |  | 5
|  |  | 收集外文资料数量 |  |  | ≥20份 | 30% | 5 |  | 5
|  |  | 翻译外文资料数量 |  |  | ≥2万字 | 3万字 | 5 |  | 5
|  |  | 编写资料字数 |  |  | ≥2.5万字 | 15万字 | 5 |  | 5
|  |  | 完成研究报告 |  |  | 1部 | 1部 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 资料年限控制在近10年内 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 文字错误率 |  |  | ≤0.01% | 0.001% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 各计划节点完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤0.8万元 | 0.66万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现项目预期效益 |  |  | 为北京市公共环境精细化管理工作提供信息支撑。 | 为北京市公共环境精细化管理工作提供信息支撑。 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥95% | 94% | 10 |  | 9 |  | 用户满意度还有进一步提升的空间。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.25
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。