## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 64.206 | 64.206 |  | 63.206 |  | 10 |  | 98.44% |  | 9.844
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.206 | 64.206 |  | 63.206 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.接入互联网，实现信息化办公的需要； 2、保障机房基础设施、环境监控系统、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提升机房网络安全设备安全性，保障网络信息安全，为研究院网络安全保驾护航。 4.维护信息化办公桌面，保障研究院网络信息化办公顺畅。 | [5 empty] | 1、已接入80M互联网宽带网速保证了信息化办公的需要； 2、已完成机房环境监控系统运维、完成机房空调清洗维护、完成机房UPS购置、完成政务外网防火墙维修，保障机房基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3、升级天融信防火墙、入侵检测设备的规则库授权、完成信息安全服务，提升机房网络安全设备安全性，保障网络信息安全，为研究院网络安全保驾护航。 4、完成运维服务机应急处置服务，维护信息化办公桌面，保障研究院网络信息化办公顺畅。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网接入 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 4 | 2 | 4
|  |  | 运维服务及应急处置费 |  |  | 270次 | 270次 | 3 | 6 | 3 | 6
|  |  | 机房环境监控系统运维服务 |  |  | 4次 | 4次 | 1 | 2 | 1 | 2
|  |  | 天融信入侵检测升级规则库授权 |  |  | 1次 | 1次 | 1 | 3 | 1 | 3
|  |  | 天融信防火墙升级规则库授权 |  |  | 1次 | 1次 | 1 | 3 | 1 | 3
|  |  | 机房空调内外机清洗维护保养 |  |  | 4次 | 4次 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 信息安全服务费 |  |  | 4次 | 4次 | 1 | 4 | 1 | 4
|  |  | 机房UPS供电系统设备购置 |  |  | 1次 | 1次 | 3 | 4 | 3 | 4
|  |  | 政务外网防火墙维修 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 1 | 2 | 1
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥90% | 90% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤64.206万 | 63.206万 | 10 |  | 9 |  | 项目经费结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络信息系统稳定运行率 |  |  | ≥90% | 92% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 98.844
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。