## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 城市管理地方标准实施效果评价
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.55 | 2.55 |  | 1.7591 |  | 10 |  | 68.99% |  | 6.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.55 | 2.55 |  | 1.7591 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对北京市城市运行安全、生活垃圾管理领域3项地方标准《电动自行车停放场所防火设计标准》、《电动自行车充电设施运营管理服务规范》、《生活垃圾填埋场恶臭污染控制技术规范》进行标准实施效果评价，一是确定标准评价指标，包括文本评价指标、实施行为评价指标、实施实效评价指标等；二是开展评价工作，通过文献调研、专家调研等方法开展标准文本评价，通过调查等方式开展标准实施行为评价，通过专家咨询、实地考察、问卷调查等方式开展标准实施实效评价；三是完成标准实施效果评价报告。 | [5 empty] | 完成3项标准的评价目标，完成文本评价、实施行为评价、实施实效评价，是完成标准实施效果评价报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成3项北京市地方标准实施效果评价报告 |  |  | 3份 | 3份 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | ≤1年 | 1年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤2.55万元 | 1.759143万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导开展城市管理地方标准实施效果评价 |  |  | 2项标准 | 3项标准 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.9
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。