## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非氯融雪剂性能试验
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.5474 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.5474 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对至少3种非氯融雪剂开展道路试验及场地实验，结合2022年试验结果，综合、客观的评估非氯融雪剂的作业效果、综合成本、使用方式，并形成《非氯融雪剂性能试验工作报告（2024）》，报城管委，为后续主管部门决策是否大范围推广使用非氯融雪剂、如何更加合理的使用非氯融雪剂提供数据及技术支撑。 | [5 empty] | 对4种非氯融雪剂以及1种自发热性氯盐融雪剂进行了道路试验、场地实验和成本分析，结合往年数据形成了工作报告报城管委，确定非氯融雪剂不适合在我市大范围推广
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 测试的非氯融雪剂测试种类 |  |  | ≥3种 | 5种 | 15 |  | 15 |  | —
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | —
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | ≤12个月 | 15个月 | 10 |  | 7 |  | 偏差原因：因等待2024至2025年降雪季结束，导致项目周期延长；整改措施：目前已完成报告
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤6.2万元 | 6.54738万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对行业管理影响 |  |  | ≥12个月 | 12个月 | 30 |  | 30 |  | —
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | —
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97 |  | —
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。