## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 信息化系统运行维护项目-信息安全运维服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市公用工程质量监督站
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 12.06 | 12.06 | 12.06 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据上级主管部门对入云系统安全的工作要求，为保证公用站监督管理系统、移动监督执法检查系统入云后的安全运行，计划委托专业部门对上述系统定期进行安全检查，主要工作内容：脆弱性检测、安全加固、应急响应服务、在线安全运营巡检服务及渗透测试。针对我站终端机及部署的局域网络安全进行安全保障，主要工作内容包括：涉密信息检查、涉密终端维护、安全培训、重点时期安全保障服务、对发现的问题进行应急处理。 |  |  |  | 进一步降低信息安全事件；根据自身信息化水平发展增加或减少维护服务子项；完成相关人员安全培训；提升信息安全水平；按照合同约定执行项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 网络安全与服务器设备脆弱性检查 | 2次 | 2次 | 3 | 3
|  |  | 网络安全与服务器设备安全加固 | 2次 | 2次 | 3 | 3
|  |  | 应急响应工作 | 1次 | 0次 | 3 | 0 | 按需提供
|  |  | 安全运营巡检服务（在线模式） | 12次 | 12次 | 3 | 3
|  |  | 渗透测试 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 涉密信息检查 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 安全培训 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 应急演练 | 2次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | OV SSL证书 | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 高中低 | 确保了我站监督管理系统、移动监督执法检查系统入云后的安全运行 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 支出进度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目实施周期 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 信息安全系统运维成本控制數 | 12.06万元 | 12.06万元 | 4 | 4
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 高中低 | 定期进行脆弱性检查和安全加固等工作，确保我站网络运行稳定。 | 10 | 10
|  |  | 人员安全培训 | 高中低 | 对我站工作人员进行安全教育，提升安全意识，更新安全知识。 | 10 | 10
|  |  | 重保期间无故障率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 网络安全 | 高中低 | 提升信息安全水平 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 单位使用人员满意度 | ≥95% | 80% | 5 | 4.2 | 安全培训内容太高级，案例不够丰富。
|  |  | 系统数据交互部门满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 96.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。