## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 厨余垃圾厌氧制沼沼液中重金属的检测方法建立
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.866 | 7.866 |  | 7.6129 |  | 10 |  | 96.78% |  | 9.678
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.866 | 7.866 |  | 7.6129 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本课题的研究，建立适用、准确、可靠的沼液重金属分析方法，为沼液的资源化利用提供一份安全保障，为环卫行业检测技术提供研究基础，为环卫行业检测标准建立提供技术支持。 | [5 empty] | 完成了沼液中23种重金属Ag、Al、Ba、Be、Bi、Cd、Co、Cr、Fe、Li、Mn、Ni、Pb、Sr、Zn、As、Se、Cu、Ga、Tl、V、Rb和Cs的分析方法，为沼液的资源化利用提供研究基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 15 |  | 15
|  |  | 发表论文 |  |  | 1篇 | 1篇
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | 12月 | 14月 | 10 |  | 9 |  | 原因：因课题实验仪器故障维修，实验延迟两个月。改进措施：提前计划准备工作，预防突发情况发生。
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤7.866万元 | 7.613万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业影响度 |  |  | ≥90% | 95% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.68
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。