## 重点任务
市政府工作报告任务 | 主责单位 | 任务目标 | 进展情况
17.持续加强占道经营、地下空间违规住人等违法违规行为综合整治,推进铁路沿线环境、城乡结合部整治。分类推进治理类街乡镇整治提升工作,逐步提升区域治理水平。 | 市委平安铁路办,市发展改革委,市公安局,市住房城乡建设委,市城市管理委,市农业农村局,市国动办 | 1.按照全市“疏解整治促提升”专项行动工作计划，制定印发占道经营整治工作方案。 2.围绕年度工作目标，结合季节特点，统筹推进全市整治工作，适时组织开展集中攻坚专项整治行动。 3.强化重点街道乡镇的督导、调度、指导，对32处问题集中点位实施挂账治理，推进诉求总量平稳可控。 4.持续开展京沪、京津、京哈、京广等重要铁路两侧环境治理；常态化开展北京站、北京西站等7个站区及周边区域环境整治提升；配合市委平安铁路专项办等部门，对铁路两侧违法用地、违法建设、大体量彩钢建筑等安全风险场所进行综合整治。 5.会同市住房城乡建设委共同推进完成756处围挡治理（其中施工围挡589处，非施工围挡167处）。 | 1.持续开展“包区包片包点”市级督导，对占道经营问题集中的街道开展约谈，每月分析全市整治工作情况，在全市范围组织开展“畅夏清风”执法行动、“并肩行动”第二波次执法行动。 2.今年以来，全市共立案查处占道经营违法行为8.68万起，罚款529.62万元；市级年度计划上账任务点位已销账32处，任务完成进度100%，提前一个季度完成年度既定任务。 3.组织各区完成全部167处上账非施工围挡治理；组织第三方机构，共巡查点位3235处，发现围挡破损、违规商业广告等问题417处，对检查发现的问题及时进行通报和督促整改。 4.持续开展铁路沿线环境常态化整治，组织检查京张、京雄、京哈等铁路沿线环境情况，发现堆物堆料、枯枝死树等各类环境问题94处，已全部完成整改。
19.常态化推进重点区域环境整治提升,坚持“十无五好四有”标准,精细治理背街小巷1650条。 | 市城市管理委 | 1.会同首都文明办、市规划自然资源委制定印发《2024年背街小巷环境精细化治理工作实施方案》，加强工作统筹与政策指导。 2.指导各区按照精品、优美、达标三类标准，有序推进完成 1650条背街小巷环境精细化治理。第一季度：制定背街小巷环境精细化治理年度任务计划，启动各项前期准备工作。第二季度：组织“一街一策”编制实施方案，成熟一条、启动一条，整体进入实施阶段。第三季度：年度精品类、优美类、达标类背街小巷全部进入实施阶段。第四季度：完成年度任务，开展检查验收，打造一批精品宜居街巷。 3.健全完善精细化长效管护机制，组织开展背街小巷月度全覆盖检查、季度动态晋级降档，发现问题督促立行立改。 4.制定实施《重点区域和重要通道沿线常态化环境整治提升三年（2024-2026年）行动方案》，围绕三里河地区、城市副中心行政办公区等256个重点区域，以及广渠快速路、京沪高铁等重要通道，建立健全常态化管理机制，开展“三提升、四规范、三治理”工作，不断提升区域环境品质。 5.按照“一路一策”原则，组织实施东城区朝阳门南北小街、西城区西四南北大街、海淀区创业路、通州区台湖西路等4条重点道路环境整治提升。督促相关区完善日常管护制度，落实后期管护责任，确保成果长效可持续。 | 1.我委会同首都文明办、市规划自然资源委制定印发《2024年背街小巷环境精细化治理工作实施方案》。 ２.加强统筹调度，会同商务、民政、交通、文旅等部门，共同研究街巷治理持续深化提升、提质增效相关工作。组织对各区开展实地调研，督促分类施策，进一步做好灾后恢复重建区域和达标街巷的精细化治理。 ３.截至9月15日，全年2114条背街小巷治理任务，完工1882条（精品街巷156条、优美街巷1326条、达标街巷400条）,完工率89%；在施228条（精品街巷28条、优美街巷176条、达标街巷24条），整体开工率99.8%。 4.印发实施《重点区域和重要通道沿线常态化环境整治提升三年（2024-2026年）行动方案》。 5.按照“一路一策”原则，组织实施东城区朝阳门南北小街、西城区西四南北大街、海淀区创业路、通州区台湖西路等4条重点道路环境整治提升。
27.高效建设国家绿色发展示范区，办好北京绿色发展论坛，打造新型电力系统等一批示范标杆项目，深入挖掘可再生资源能源潜力，加快建设潮白河国家森林公园。 | 市委金融委员会办公室，市发展改革委，市生态环境局，市城市管理委，市园林绿化局，城市副中心管委会，中国人民银行北京市分行，北京证监局，通州区政府 | 会同市发展改革委，组织市电力公司推动全市首个绿建融合数字化零碳变电站（110千伏大营变电站）项目建设。项目将应用北京城市副中心风、光、热等多种能源资源，采用光伏建筑一体化、地源热泵等技术，使变电站能源供给清洁化。 1．一季度，变电站配电装置楼、附属楼完成主体结构封顶、首层楼板浇筑、地下结构内墙模板拆除、外墙防水施工、二层楼承板安装。 ２．二季度，变电站配电装置楼、附属楼开展幕墙龙骨安装、室内隔墙施工、外墙板、光伏板安装、变电站小市政施工，土建交安。 ３.三季度，变电站配电装置楼、附属楼开展园林景观施工、室内房间装修，分步开展电气安装；附属楼内综合能源设备安装。 4.四季度，完成变电站及综合能源设备安装、设备调试，发电投产。 | 任务按序推进，10月底完成项目建设。大营变电站土建部分已完成内墙板安装、各设备房间交安，正开展小市政施工、外墙龙骨及幕墙安装。变电部分已完成一次设备组装，正在开展二次接线持续关注北投土地手续办理情况，同步督促市电力公司加快办理各项验收手续，确保按期投运。
33.唱好京津“双城记”，落实京津新一轮战略合作协议和专项合作协议，抓好天津滨海-中关村科技园、宝坻中关村科技城、京津合作示范区等合作园区建设，建成天津南港LNG应急储备项目，增开北京-天津港集装箱铁路班列，促进北京空港、陆港与天津海港联动发展。 | 市京津冀协同办，市发展改革委，市科委、中关村管委会，市城市管理委，市商务局，市国资委，北京海关 | 天津南港液化天然气应急储备项目共分为三期。一期二期已完成，三期建设2座储罐，已完成92%，计划2024年底前建成，2025年采暖季前投产。一、二、三季度持续督促市燃气集团推进天津南港LNG应急储备项目三期建设，报送工程进展。第四季三期工程建成任务目标，进一步增强我市天然气保供能力。 | 目前，天津南港项目一期已于2022年底完工，2023年9月正式投产试运行，新增4.8亿方天然气应急储备能力；项目二期已于2023年底完工，2024年6月正式投产试运行，新增约5亿方天然气应急储备能力；项目三期目前累计完成工程进度完成三期已完成99.20%。
72.完成高级别自动驾驶示范区建设3.0阶段任务，扩区至600平方公里，启动4.0阶段任务，推出北京南站、丰台站、朝阳站、清河站、城市副中心站等五个重点铁路枢纽客站及大兴国际机场、首都国际机场自动驾驶测试设计方案，实现乘用车、智能网联巴士、城市道路清扫等应用拓展，形成政策和设施的连续连片覆盖。扩大高速路、快速路车辆测试，积累经验，形成成熟模式。申请国家智能网联汽车准入和上路通行试点。 | 市发展改革委，市经济和信息化局，市公安局，市规划自然资源委，市城市管理委，市交通委，城市副中心管委会，重点站区管委会，朝阳区政府，北京经济技术开发区管委会 | 配合经开区、重点站区开展自动驾驶城市道路清扫车测试。 | 目前北京环卫集团申报生产自动驾驶氢能源清扫车10辆，拟在大兴机场临空区50平方公里范围内，结合传统清扫车开展作业。起草自动驾驶环卫作业车辆全市应用工作方案，研究自动驾驶环卫作业车辆作业规范，并持续关注经开区、重点铁路枢纽客站及大兴国际机场自动驾驶城市道路清扫车测试进展。目前全市已经生产制造5辆自动驾驶纯电动环卫车，正在通州和经济开发区进行测试。
81．深化“一网统管”建设，开展智慧供热、智慧管网、智慧环卫等试点，推进智慧水务建设。持续提升“京办”功能性能，实现更多政务应用接入；试点推进接入应用与核心能力的协同。 | 市城市管理委，市水务局，市政务和数据管理局 | 1.开展渣土车跨区域协同治理场景技术验证，推进建筑垃圾车辆运输管理系统升级； 2.组织开展3000万平方米既有建筑智能化供热改造任务。 3.地下管线感知体系建设扩展到城六区和通州副中心。 | 1.市感知平台数据库与市公安局渣土车专题库完成对接，打通渣土车图片数据传输通道。 2.目前，已完成前期的项目筛选、现场踏勘及方案编制、招采、申请发改委补贴（立项批复）等工作。 3.组织国网北京市电力公司、北京燃气集团、市热力集团及相关区城市管理委，按照工作计划推进地下管线感知体系建设。目前，电力方面，中心城区及副中心区域已完成30路光纤测温、20处接地电流监控装置的安装，电力公司正在开展内部调试工作。燃气方面，基本实现城市副中心感知全覆盖，其他4个区正在按计划逐步进行数据对接，年底前逐步完成数据推送任务。热力方面，热力站：已完成朝阳、海淀、丰台、石景山等4区1271座热力站感知设备布设，通州热力站数据预计10月份完成接入。热力井室：4300座热力井室的温度液位传感器正在履行采购程序，计划10月底完成安装，11月中旬接入数据。
116.着力稳住投资规模，加快构建现代化基础设施体系，推动一批引领带动性强、综合效益强的轨道交通、高速公路、物流、能源以及充电桩、5G设施等项目建设。开工500千伏科学城等重点电力工程。加快推进涿州电厂二期并入北京电网。 | 市发展改革委，市规划自然资源委，市城市管理委，市交通委，市商务局，市国资委，市广电局，市重大项目办，市通信管理局，国网北京市电力公司 | 1．一季度，实现科学城500千伏输变电工程场地平整及开挖；亦庄500千伏输变电工程开展临建搭设，站内永临结合道路施工；推动涿州电厂二期项目正式启动工程预可研。 ２．二季度，实现科学城500千伏输变电工程临建搭设、土方开挖；亦庄500千伏输变电工程开展深基坑施工，现场文明施工布置；视预可研完成情况，推动涿州电厂二期项目开展工程预可研。 ３.三季度，实现科学城500千伏输变电工程配电装置楼基础结构施工；亦庄500千伏输变电工程开展建筑物及架构基础施工；推动涿州电厂二期项目开展可研初设一体化招标及可研编制等相关工作。 4.四季度，实现科学城500千伏输变电工程配电装置楼钢结构施工；亦庄500千伏输变电工程开展建筑物、构筑物、设备基础及围墙施工；推动涿州电厂二期项目开展可研初设一体化招标及可研编制等相关工作。 | 1.目前，正在开展科学城500千伏输变电工程配电楼及消防泵房基坑开挖； 2.亦庄500千伏输变电工程已完成500千伏架构基础及综合控制楼基础施工。 3.涿州电厂二期项目线路工程已完成预可研评审，正在按照评审意见进一步明确规自部门及相关单位意见后，开展可研编制工作。
117．加强城市规划与土地政策融合，制定本市保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”实施方案，积极创建国家“平急两用”发展先行区。积极推进地下管网建设。 | 市发展改革委，市规划自然资源委，市住房城乡建设委，市城市管理委，市水务局，市城乡结合部建设办，北京住房公积金管理中心，平谷区政府 | 复制推广朝阳东坝西区小型管廊试点建设经验，全力推动该区域7公里随路小型管廊建设。一季度：开展项目方案评审和前期手续办理。二季度：开展土方施工，完成70%的主体结构。三季度：基本完成土方回填及主体结构。四季度：开展廊体附属设施设备安装及调试。 | 积极推进地下管网建设，今年重点任务是复制推广朝阳东坝西区小型管廊试点建设经验，全力推动该区域7公里随路小型管廊建设。该项目位于朝阳区东北部，布设于主次干路及支路下方，集约纳入给水、再生水、电力、电信、热力等市政管线，建成后将有效提高该区域能源供给安全保障能力。累计土方工程完成100%，管廊主体结构完成100%。
163．以交通枢纽、公交场站、加油站为重点，推进充电基础设施，新建公用充电桩10000个。 | 市发展改革委，市城市管理委 | 2024年全市单位内部建设不少于800个公共充电桩，社会公用领域建设不少于900个公共充电桩，居住区内及周边建设不少于8300个公共充电桩。 | 截至目前，全市新建充电桩数量达10644个，其中，石景山、房山、顺义、大兴、昌平、延庆和经开区已提前完成年度建设任务。
165．分级分类实施道路堵点治理，完成100万平方米城市道路大修,实施20项市级疏堵工程，有序推动“七站两场”等大型综合交通枢纽功能完善和服务优化，加快打通重点站区周边“断头路”。加强72所学校、73所医院、28个景区、23个商场等重点区域周边交通综合治理。 | 市教委，市公安局，市城市管理委，市交通委，市商务局，市文化和旅游局，市卫生健康委，市园林绿化局，市市场监管局，重点站区管委会 | 一季度会同市交通委组织各区、各相关单位对100万平方米城市道路大修涉及的道路上的城市家具进行梳理；二季度组织各区、各相关单位完成道路大修涉及道路上城市家具梳理建账；三季度配合市交通委城市道路大修，同步组织做好城市家具治理提升；四季度组织完成城市道路大修涉及的城市家具治理提升，并对完成情况组织抽查。 | 会同市交通委组织相关区及单位完成北京站东街、北京站西街、松榆南路、朝阳北路及北五环内环辅路等5条道路大修并同步完成城市家具治理；北苑路、丰北路和丰北辅路等3条道路已进场施工，预计10月底前随道路大修完工同步完成城市家具治理。
166．推进停车楼建设，统筹利用腾退空间新增停车位１万个，利用人防工程新增停车5000个，新增有偿错时共享停车位１万个，加强和规范电动自行车管理。 | 市公安局，市城市管理委，市交通委，市应急局，市市场监管局，市国防办，市消防救援总队 | 持续推进本市电动自行车安全隐患全链条整治工作，印发实施方案，推动任务进展，落实既定方案确定的工作目标。 | 由市交通委牵头，一是推进重点治理。初步完成53个一级重点地铁站中29个站点的治理；试点地铁文明引导员早晚高峰在地铁站口引导市民有序停放；在停放供需矛盾突出的地铁站周边试点共享单车远端激励，引导超2600人次远端停放。二是深入调查研究。调研学医景商40个重点点位，开展非机动车停放供需、秩序及出行特征现场调研，摸清不同类型、不同场景下的停放问题及治理重点，梳理形成问题台账，为加快研究全市非机动车停放治理工作提供支撑。三是完善治理体系。从非机动车发展定位和停车管理的基本原则、总体思路、工作举措等方面，研究制定加强非机动车停车管理的指导意见。
168．坚持技管结合，加强水电气热等“城市生命线”运行保障，突出抓好电力调度、燃气保供、供热服务等重点工作，加强日常检修维护，优化运行高峰保障措施，确保城市运行总体平稳。 | 市城市管理委，市水务局 | 1.加强巡查巡检，做好采暖季期间供热服务保障，确保供热运行安全稳定。 ２.抓好燃气保供等重点工作，加强日常检修维护，优化运行高峰保障措施，确保城市运行总体平稳。一季度持续做好冬季天然气保供工作，确保供需平稳。 二季度督促指导燃气供应企业加强与上游油气企业对接，落实天然气资源。 三季度做好迎峰度夏天然气供应保障。 四季度督促燃气企业落实储备资源，保障采暖季我市用气需求，积极组织应对极端天气用气高峰，加强设备设施巡检，确保燃气运行稳定。 | 1.度夏期间，组织本市能源企业多措并举全力做好电力供应，协调国网华北分部，依托华北大网优势，组织跨省区电力支援，确保电力供需平衡，合理优化本地机组检修时序和运行方式，做好本地机组电力支持和调峰。组织电力企业滚动开展隐患排查和治理工作，确保电力设备设施运行状态良好。圆满完成本市电力迎峰度夏保障工作。 2.强化电、气、热沟通对接，研究完善调度机制，做好供热运行保障。开展供热领域“冬病夏治”工作。
169．精细化治理城市家具，建立健全城市家具联席会议机制，编制相关规范标准，以护栏、杆体、箱体等城市家具为重点，采取“撤除一批、规范一批、提升一批”的方式开展治理，解决群众反映强烈的挤占空间、阻碍通行等问题。 | 市公安局，市城市管理委，市交通委，市园林绿化局 | 1.一季度：以护栏、杆体、箱体、阻车桩等为重点，制定印发《2024年城市家具精细化规范治理工作方案》，组织各区、各相关单位完成问题摸排建账；发布实施《北京市城市家具设置联席会议制度》；编制完成《城市道路城市家具设置与管理规范》《城市家具设置与管理导则》并按程序报审。 2.二季度：组织各区、各相关单位采取“撤除一批、规范一批、提升一批”的方式开展精细化治理，解决群众反映强烈的挤占空间、阻碍通行等问题；.完成4000余处人行步道破损坑洼问题治理，并继续组织摸排，边摸排、边建账、边治理；发布并组织宣贯培训《城市道路城市家具设置与管理规范》《城市家具设置与管理导则》 3.三季度、四季度：按照工作方案，推进城市家具治理年度任务，完成1万余处城市家具治理和人行步道破损坑洼问题动态清零；组织各区自查验收合格，提交我委组织相关单位市级抽查验收，确保实效。 | 拆除护栏130.5公里、阻车桩1.55万根、杆箱亭4682处；维修油饰锈蚀破损护栏200.2公里，整饰阻车桩、杆体、箱柜等5.8万处。其它方面：完成1555处公共座椅及723处交通信号灯设施改造；东西朝海4个区4119处问题已全部完成治理；其他区边摸排、边建账、边治理，摸排上账3313处，完成3281处，占比99.03%。
170．深入抓好两个“关键小事”，加强再生资源回收体系建设，创建生活垃圾分类示范居住小区（村）1200个，加强垃圾处理设施及周围环境整治，建成群众满意的物业服务示范项目100个。 | 市住房城乡建设委，市城市管理委 | 1．按照《生活垃圾分类达标、示范居住小区（村）创建考核办法》中的“五有”“四好”标准开展现场检查，“五有”“四好”标准满分各100分，两项均达到90分以上为达到示范创建要求。 ２．2024年度计划按照三批次开展创建验收，分别为：第一批3-5月约480个，第三批6-8月约360个，第四批9-11月约360个。12月集中开展巩固提升回头看，确保创建成效。 3.深入推进生活垃圾处理设施“一厂一策”和“星级评价”，提升运行管理水平。 | 1.截至目前，前三批954示范小区（村）已完成市级核验，第四批示范小区（村）已完成区级申报。接下来，市指挥部办公室正在组织对区级申报的第四批示范小区（村）进行现场核验，11月底前完成全年市级核验任务。 2.持续推进生活垃圾处理设施“一厂一策”专项行动，开展全市生活垃圾处理设施互评互查工作，2024年7-9月邀请专家对高安屯焚烧厂、大屯转运转、鲁家山焚烧厂开展生活垃圾处理设施互评互查工作，整理专家意见90余条，督导设施落实整改，促进设施提升运行管理水平。 3.对前期参评设施开展专家安全评价问题整改复核工作。已完成董村综合厂4类14项问题整改情况现场复核，进一步加强设施监管，确保问题有效落实整改。 4.强化星级评价结果应用，实行“差异化”检查考核，2024年8月对大屯转运站进行检查，重点加强有限空间作业管理、特种设备管理和消防设施管理情况检查。
174.深化基层综合执法改革，持续加强基层综合执法队伍规范化建设，落实提升行政执法质量三年行动计划各项重点任务，构建更加顺畅高效的综合执法运行体系。加强行政执法信息服务平台数据分析和成果应用。 | 市委编办，市司法局，市城市管理委，市市场监管局，市交通委，市生态环境局，市农业农村局，市应急局，市文化市场执法总队 | 1.落实市委机构改革部署，完成市水务综合执法队伍整合至市城管执法局。 2.进一步推动落实《关于加强北京市基层综合行政执法队伍建设的意见》，组织开展落实情况评估工作，起草评估报告。 3.落实基层综合行政执法队规范化建设指导意见（2023-2025）工作要求，督促全系统抓好落实，持续深入开展队伍规范化建设，继续推出一批队伍规范化建设执法队。 4.制定印发城管系统提升行政执法质量工作方案，细化任务分工并组织推动落实。 | 1.持续推进关于加强北京市基层综合行政执法队伍建设的意见的落实。 2.到7个区13个基层执法队实地调研，帮助指导解决规范化建设存在的问题；交流互鉴队伍规范化建设经验做法，编写队伍管理教育工作动态，编发工作简报，推动规范化建设相关工作落实。 3.持续深入推动一体化综合监管工作，推动城管执法大数据平台与市一体化综合监管信息系统对接；加强调度部署，持续优化执法检查方式，完善综合执法大数据平台功能，持续推动开展非现场检查、“一码检查”和“白名单”无事不扰检查等工作。持续加强培训指导，组织开展水务执法、一体化综合监管、系统正科级领导干部等业务培训，加强噪声污染防治法、优化营商环境条例等法规适用指导。
181.扎实推进农村人居环境整治提升，改造提升农村户厕500座，改造农村供水设施20处、完成污水治理50个村庄，建设农村街坊路50万平方米，推动环境整治向农户庭院、村庄周边延伸，深化美丽乡村建设成果，完成120个村庄基础设施补短板任务。 | 市城市管理委，市水务局，市农业农村局 | 1.加强农村公厕运行检查 2.加强农村生活垃圾治理督导检查 | 1.加强农村公厕监督检查，今年以来共抽查农村公厕3604座，将发现问题在我委官方网站进行公示，督促产权单位积极开展问题整改。 2.7月-9月共计检查13个涉农区121个乡镇的386个行政村，共发现问题1778处。重点检查行政村生活垃圾分类投放、收运及处置体系运行和管理，将检查结果纳入市生活垃圾分类推进工作指挥部考评，督促问题整改。
194.强化氮氧化物治理，执行国家在用汽油车和柴油车排放标准b限值，出台实施国四营运柴油货车淘汰和货车新能源化激励政策，继续推进燃气锅炉氮氧化物深度治理。 | 市生态环境局，市城市管理委，市交通委，市农业农村局 | 配合市生态环境局推进燃气锅炉氮氧化物深度治理． | 主动对接市生态环境局，配合推进燃气锅炉低氮化改造，参与燃气锅炉低氮改造推进会，协调难点问题。目前朝阳、海淀、丰台、顺义燃气锅炉房共789蒸吨推进顺利。
195.深入推进施工扬尘、道路扬尘、裸地扬尘精细化管控，完善扬尘监管长效机制，持续开展粗颗粒物、道路尘负荷监测评估和排名通报。 | 市生态环境局，市住房城乡建设委，市城市管理委，市交通委，市水务局，市农业农村局，市园林绿化局 | 1.制定印发污染防治执法工作方案。 2.强化宣传警示教育，组织开展一次春季开复工“进企业、进工地”现场会、一次“以案说法”集中警示教育、曝光一批典型案例、一期直播访谈等“四个一”活动，指导施工、运输等企业防范泄漏遗撒。 3.会同市城市管理委每月开展建筑垃圾督导检查。 4.开展建筑垃圾“每周行动日”专项执法行动 5.落实《城市道路清扫保洁质量与作业要求》，尘土残存量控制在标准范围内。 | 1.每周召开例会调度道路扬尘治理相关工作，一手抓遗撒源头、一手抓清扫保洁作业提升，强化“小循环、高频次”的日常监督检查力度，严格作业标准，确保扬尘治理工作提质增效。每周三、四开展深度保洁行动，清理卫生死角。 8月对235条城市道路的1175个点位，实施尘土残存量监测。全市一级城市道路尘土残存量均值为7.1克/平方米，同比下降0.8克/平方米，环比增长0.2克/平方米；二级城市道路尘土残存量均值为8.9克/平方米，同比下降1.7克/平方米，环比基本持平，城市道路尘土残存量控制在标准以下，并实现稳中有降。 2.会同市交通委、市公安局联合发布《2024年度道路遗撒和建筑垃圾全链条治理工作的方案》，聚焦源头、运输、消纳开展全链条专项治理。 3.今年以来，全市城管综合执法部门查处施工扬尘类违法行为43107起，其中，建筑垃圾类违法行为34332起，施工现场类违法行为3475起，渣土运输及泄漏遗撒类违法行为5300起。
204.构建低碳清洁、安全高效的能源体系，完善能源消耗总量和强度调控，进一步优化能源结构，外调绿电规模至285亿千万时，可再生能源消费占比提高0.5个百分点，持续提升能效、碳效水平。 | 市发展改革委，市城市管理委 | 不断优化完善本市绿电交易规则和交易机制；对接电网、新能源企业，争取区外绿电资源，组织交易机构持续开展绿电交易，扩大本市绿电应用。配合市发展改革委，推进与绿电丰富省份签订政府间框架协议，争取落实绿电资源。三季度:对接电网、新能源企业，争取区外绿电资源，完成三季度的绿电交易组织工作和结算工作。 | 编制印发了《北京市2024年绿色电力交易方案》，并组织北京地区市场主体参与京津唐电网、跨省跨区（山西、蒙东）绿电交易。截至8月底，叠加年度交易，本市已成交绿电电量42.21亿千瓦时，较2023年全年增长255.2%，同步，配合市发展改革委推进北京-宁夏回族自治区政府间框架协议洽谈工作。后续将持续推进绿电交易相关工作。
205.坚持公共机构先行，研究制定北京市建筑绿色发展条例配套实施办法，推动公共建筑节能绿色化改造，加快推广绿色建筑，开展既有建筑加装光伏系统试点建设。稳步推进装配式建筑发展。 | 市发展改革委，市规划自然资源委，市住房城乡建设委，市城市管理委 | 配合市住建委开展建筑节能相关工作。 | 主动对接市住建委和市机关事务管理局，配合市机关事务管理局梳理市级党政机关大型办公建筑能耗计量状况，推动公共建筑节能绿色化改造。
207.加强装备、电子、汽车等行业节能减排工作，改造高能耗老旧数据中心，促进各类园区绿色低碳循环化改造升级，重点推进燕化、华能燃煤机组、相关水泥企业等减污降碳。 | 市发展改革委，市经济和信息化局，市生态环境局，市城市管理委 | 严格落实华能应急备用燃煤机组调度要求，依据供热、供热保障需求，安排机组启动运行；加强电煤煤质检测，确保符合《低硫煤及制品环保技术要求》。 三季度，保持华能煤机应急备用能力，确保确保机组在应急情况下能够正常启动；组织第三方专业检测机构按月对华能电煤煤质检测，确保符合《低硫煤及制品环保技术要求》； | 督促华能热电厂做好煤机日常维护工作，确保机组主辅设备及环保设施均处于良好备用状态，保证机组在应急情况下能够正常启动、发挥作用。上个供暖季，委托第三方专业检测机构对华能热电厂电煤煤质进行实地检测2次，检测结果符合《低硫煤及制品环保技术要求》；待新进煤时或下一个供暖期，委托第三方专业检测机构，提前对电煤煤质进行检测。
208．制定实施供暖结构重构方案，推进3000万平方米智能化供热改造,推广应用再生水源热泵、地源热泵和余热回收。 | 市发展改革委，市城市管理委 | 1.组织开展3000万平方米既有建筑智能化供热改造任务。一季度：分解年度任务目标，组织各实施单位开展现场踏勘及方案编制工作。二季度：组织对各实施单位的方案进行抽查，组织各实施单位开展工程招标和施工图纸编制。三季度：组织各实施单位开展现场施工，并对其施工情况开展抽查。四季度：组织各实施单位开展验收和调试及运行工作。 2.编制完善《北京市供热系统重构方案》，配合市双碳办开展下一步工作。 3.会同市发改委推进新能源供热发展。 | 1. 9月3日，向穆市长专题汇报《北京市供热系统低碳绿色发展方案》，目前已按照专题会要求修改完善，正在向市政府报送。 2.推进电厂余热供热，会同市规自委组织京能高安屯等6家电厂召开电厂余热建设用地指标协调会，协调推进解决建设指标问题，目前各电厂正在与区规自分局对接建设指标事宜。 3.推进地热、污水和再生水供热等新能源供热项目，截至9月13日，参与市发展改革委组织推进的43个新能源项目新能源项目，参与31次项目方案研究会，推进供热绿色低碳发展。 4.确定拟实施智能化供热改造共计3000万平方米，组织各实施单位完成了现场踏勘、方案编制和施工图编制工作，9月初已陆续进场施工。
210.抓好重点行业绿色化改造，大力发展绿色低碳产业，强化绿色技术创新驱动，攻关氢能、储能、低浓度二氧化碳捕集与利用等关键技术，扩大氢能源应用场景。 | 市发展改革委，市科委、中关村管委会，市经济和信息化局，市生态环境局，市城市管理委 | 根据氢燃料电池汽车推广应用情况，协同推进加氢站建设有关工作。2024年内力争10座加氢站开工建设。 | 根据氢燃料电池汽车推广应用情况，协同推进加氢站建设有关工作。2024年内力争10座加氢站开工建设。目前，已经有8座站取得规划意见等建设前手续，5座站已经开工建设。剩余未开工的5座站，计划年底前开工建设。
254.加快供排水、能源、环卫、通信、应急广播等村镇基础设施重建，完成汛后水毁供排水管线修复，恢复重基站6428个、铁塔1164个、光缆6648公里,持续提升山区水电气热保障水平，加快应急广播建设，优化灾区教育、医疗、养老等公共服务布局。 | 市发展改革委，市教委，市民政局，市城市管理委，市水务局，市农业农村局，市卫生健康委，市应急局，市广电局，市通信管理局，门头沟区政府，房山区政府，昌平区政府 | 按照“一年基本恢复、三年全面提升、长远高质量发展”总体要求，全力推进城市运行保障基础设施恢复重建，加快推动19项市属项目前期手续办理和落地实施，长远发展类项目应开尽开、能开快开，持续提升电气热保障水平。 一季度：统筹调度已开工项目施工进展和未开工项目前期手续办理进展，利用绿色审批通道工作机制协调解决难点问题。 二季度：重点推进9个灾后恢复重建类项目如期完工、5个功能提供类项目全部实现开工。 三季度：持续调度推进5个长远发展类项目立项、概算、规划许可等前期手续办理工作，做好难点问题协调解决。 四季度：重点推进5个长远发展类项目前期手续办理，确保年底前应开尽快、能开快开。 | 市城市管理委严格落实市领导批示指示精神和恢复重建组项目推进组有关部署调度要求，加强城市管理领域灾后恢复重建项目统筹，及时协调解决问题堵点，加快推进项目落地实施，切实有效提升城市管理领域防灾减灾救灾能力。9个“一年基本恢复”项目于5月底前全部完工；5个“三年全面提升”项目于6月底前全部实现开工，目前正在有序推进；5个“长远高质量发展”项目，其中1个已实现开工，其余4个正在按计划推进手续办理。
256．抓好地铁等重点部位风险防范。持续开展管道老化更新改造三年行动，完成燃气、供热等老旧管线改造1100公里。更新换装100万块智能电表，为260余万居民用户安装具备超压、欠压切断保护功能的燃气安全型配件。 | 市城市管理委，市交通委，市水务局，国网北京市电力公司 | 1.推进管道老化更新改造，完成燃气、供热等老旧管线改造1100公里。其中，燃气395公里、供热597公里、供水100公里、排水40公里。 2.新换装100万块智能电表，一季度，组织国网北京市电力公司科学研判，分解更新换装计划至各区；二季度，督促国网北京市电力公司加快完成招投标等前期准备工作；三、四季度，督促国网北京市电力公司按计划有序组织更新换装100万智能电表。 3.为260余万居民用户安装具备超压、欠压切断保护功能的燃气安全型配件。一季度为任务部署阶段，组织印发通知，对各区（地区）2024年配件安装任务作出具体安排。二三四季度为集中安装阶段，督促各区（地区）城市管理部门组织街道（乡镇）和燃气供应企业全面开展配件安装工作，加强调度组织和监督检查，及时发现并协调解决安装过程中的问题，完成年度安装任务目标。 | 1.截至目前，管道老化更新改造已开工1426.8公里，已完工1271.78.公里。 2.印发了《北京市燃气管道“带病运行”专项治理方案》和《北京市城镇燃气安全专项整治工作专班办公室关于进一步加强燃气安全管理提升用户本质安全水平有关工作的通知》，明确了工作任务，组织各区城市管理部门督促燃气供应企业加快推进实施燃气管道老化更新改造和配件安装工作，截至目前，持续为居民用户更换安全型配件，今年计划安装260万户，目前已完成安装约160.6万户。已完成85.21万只智能电表更新换装。 3.督促各供热单位加快推进老旧供热管网改造工作，对部分项目进行安全质量环保检查，确保现场施工安全有序推进。截至9月14日，已完成供热老旧管线改造779.02公里。组织开展供热管线评价工作，结合管线评价结果推进供热老旧管网改造，要求各供热单位提前组织计划编制和项目申报工作。
261.深入开展安全生产和消防隐患治本攻坚三年行动，严格落实“十项硬措施”，深化施工动火作业、城镇燃气、限额以下小型工程、电池充电、电动自行车、彩钢板建筑、旅游设施、仓储库房等重点领域专项整治，坚决防范遏制重特大和有社会影响的事故发生。 | 市公安局，市住房城乡建设委，市城市管理委，市交通委，市文化和旅游局，市应急局，市市场监管局，市消防救援总队 | 1.编制印发城市管理系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年），并组织推进实施． ２.持续开展电动自行车充电设施建设，引导市民群众室外充电． ３.深入组织开展燃气安全专项整治，全链条治理风险隐患。一季度组织各区开展餐饮企业从业人员燃气使用安全培训。二季度推动各区和燃气供应企业全力开展“到访不遇”用户入户巡检，协调调度燃气管线占压隐患治理工作。三季度、四季度持续推进燃气安全型配件安装，老旧管线更新改造，督促各区持续开展非居民液化石油气替代工作。 | 1.治本攻坚以来，城市管理行业领域生产经营单位从业人员安全技能培训4025次、培训人数13.5万人，开展应急逃生演练1478家、3374次，开展部门检查17794家次、单位自查8482家次，排查整改隐患8318项、整改率99.99%。全市城管综合执法系统持续开展专项执法检查64.94万次，发现并责令清除相关安全隐患共19.24万处，针对隐患问题立案查处2.94万起，罚款1489.93万元。 2.截止9月中旬，全市各区累计建成充电设施接口372573个，已完成2024年32万个设施建设任务的116.39%。全市421个充电设施空白点位于6月底完成销账；3814个充电设施不足点位销账3812个，销账率99.95%。市电动自行车安全隐患全链条整治行动工作专班编制印发《北京市电动自行车安全隐患全链条整治宣传工作方案》，通过微信公众号、微博、抖音、快手等新媒体平台，持续发布电动自行车相关科普内容，引导用户安全使用电动自行车、安全停放充电。 3.今年以来对非居民用户入户巡检达12万户次，其中天然气8万户次，液化气4万户次。4.2024年以来，市级媒体平台与各区及燃气企业搭建融媒体矩阵，通过微博、微信、电视、广播、报纸、户外大屏、楼宇电梯屏幕、公交电视等渠道发布相关信息，方便市民随时了解燃气知识。

## 民生实事5项
具体任务 | 任务分解 | 进展情况
17.完成燃气、供热等老旧管线改造1100公里；开展雨水、雨污合流管涵及附属雨水口等“清管行动”1万公里；坚持房屋漏雨维修快速响应机制。 | 推进管道老化更新改造，完成燃气、供热等老旧管线改造1100公里。其中，燃气395公里、供热597公里、供水100公里、排水40公里。 | 截至目前，管道老化更新改造已开工1426.8公里，已完工1271.78.公里。
19.更新换装100万块智能电表；为260余万居民用户安装燃气安全型配件；推进3000万平方米智能化供热改造。 | 1．为260余万居民用户安装燃气安全型配件。一季度为任务部署阶段，组织印发通知，对各区（地区）2024年配件安装任务作出具体安排。二三四季度为集中安装阶段，督促各区（地区）城市管理部门组织街道（乡镇）和燃气供应企业全面开展配件安装工作，加强调度组织和监督检查，及时发现并协调解决安装过程中的问题，完成年度安装任务目标。 2.一季度，组织国网北京市电力公司科学研判，分解更新换装计划至各区；二季度，督促国网北京市电力公司加快完成招投标等前期准备工作；三、四季度，督促国网北京市电力公司按计划有序组织更新换装100万智能电表。 ３.组织开展3000万平方米既有建筑智能化供热改造任务。一季度：分解年度任务目标，组织各实施单位开展现场踏勘及方案编制工作。二季度：组织对各实施单位的方案进行抽查，组织各实施单位开展工程招标和施工图纸编制。三季度：组织各实施单位开展现场施工，并对其施工情况开展抽查。四季度：组织各实施单位开展验收和调试及运行工作。 | 1.按照既定换装计划，国网北京市电力公司于6月11日正式实施智能电表更新换装工作。截至目前，已完成85.21万只智能电表更新换装。 ２．本市安全型燃气配件实事任务进展情况。本市安全型燃气配件实事任务进展情况。截至目前，全市已安装安全型燃气配件160.6万户，下一步，市城市管理委将按照目标进度计划，组织各区燃气管理部门督促燃气供应企业积极推进配件安装工作实施，确保在12月底前完成260万户安全型燃气配件更换、加装任务。 ３.智能化供热改造：确定拟实施智能化供热改造共计3000万平方米，组织各实施单位完成了现场踏勘、方案编制和施工图编制工作，9月初已陆续进场施工。
22.以商场、写字楼等为重点，新建公用充电桩1万个。 | 2024年全市单位内部建设不少于800个公共充电桩，社会公用领域建设不少于900个公共充电桩，居住区内及周边建设不少于8300个公共充电桩。一季度累计增建公用充电桩0.25万个。二季度累计增建公用充电桩0.5万个。三季度累计增建公用充电桩0.75万个。四季度累计增建公用充电设施1万个。 | 我委紧紧围绕《关于进一步加强充电基础设施建设管理工作三年行动计划（2023-2025年）》既定任务，扎实推进充电基础设施建设。 截至目前，全市新建充电桩数量达10644个，其中，石景山、房山、顺义、大兴、昌平、延庆和经开区已提前完成年度建设任务。下一步将继续配合各区督促相关企业加快建设进度、及时接入平台，确保该项任务高质量完成。
28.持续开展1650条背街小巷环境精细化治理；以护栏、杆体、箱体等城市家具为重点，采取“撤除一批、规范一批、提升一批”方式，解决群众反映强烈的挤占空间、阻碍通行以及人行道地面不平整等问题。 | 1.1650条背街小巷治理，第一季度：制定背街小巷环境精细化治理年度任务计划。第二季度：指导各区“一街一策”编制背街小巷实施方案，并启动实施。第三季度：年度精品类、优美类、达标类背街小巷100%进入环境精细化治理实施阶段，落实“日巡、周查、月评、季点名”制度，及时发现和解决问题。第四季度：完成年度任务，开展检查验收，打造一批精品宜居街巷。 ２.城市家具治理，以护栏、杆体、箱体、阻车桩等为重点，制定印发《2024年城市家具精细化规范治理工作方案》，组织各区、各相关单位完成问题摸排建账；发布实施《北京市城市家具设置联席会议制度》；编制完成《城市道路城市家具设置与管理规范》《城市家具设置与管理导则》并按程序报审。 二季度：组织各区、各相关单位采取“撤除一批、规范一批、提升一批”的方式开展精细化治理，解决群众反映强烈的挤占空间、阻碍通行等问题；.完成4000余处人行步道破损坑洼问题治理，并继续组织摸排，边摸排、边建账、边治理；发布《城市道路城市家具设置与管理规范》《城市家具设置与管理导则》。 三季度：组织宣贯《城市道路城市家具设置与管理规范》《城市家具设置与管理导则》，并持续推进城市家具治理。 四季度：按照城市家具治理年度任务，完成1万余处城市家具治理和人行步道破损坑洼问题动态清零；组织各区自查验收合格，提交我委组织相关单位市级抽查验收，确保实效。 | 1.我委会同首都文明办、市规划自然资源委制定印发《2024年背街小巷环境精细化治理工作实施方案》。 ２.加强统筹调度，会同商务、民政、交通、文旅等部门，共同研究街巷治理持续深化提升、提质增效相关工作。组织对各区开展实地调研，督促分类施策，进一步做好灾后恢复重建区域和达标街巷的精细化治理。 ３.背街小巷环境精治化治理工作进展顺利，整体实现“时间过半、完成过半”。截至9月15日，全年2114条背街小巷治理任务，完工1882条（精品街巷156条、优美街巷1326条、达标街巷400条）,完工率89%；在施228条（精品街巷28条、优美街巷176条、达标街巷24条），整体开工率99.8%。 4.截至目前，拆除护栏130.5公里、阻车桩1.55万根、杆箱亭4682处；维修油饰锈蚀破损护栏200.2公里，整饰阻车桩、杆体、箱柜等5.8万处。其它方面：完成1555处公共座椅及723处交通信号灯设施改造；东西朝海4个区4119处问题已全部完成治理；其他区边摸排、边建账、边治理，摸排上账3313处，完成3281处，占比99.03%。
30.创建1200个生活垃圾分类示范居住小区（村）。 | 1．按照《生活垃圾分类达标、示范居住小区（村）创建考核办法》（市垃圾分类指办〔2023〕42号）中的“五有”“四好”标准开展现场检查，“五有”“四好”标准满分各100分，两项均达到90分以上为达到示范创建要求。 ２．2024年度按照计划开展示范小区（村）创建核验，第一季度拟核验完成120个，第二季度拟核验完成380个，第三季度拟核验完成400个，第四季度拟核验完成300个，同时年底集中开展巩固提升回头看，确保创建成效。 | 制定印发《关于做好2024年生活垃圾分类民生实事任务的通知》，明确按照“五有”“四好”标准对居住小区（村）现场核验。 按照计划，各区共申报了1350个示范小区（村）作为创建任务，拟按照四批次开展创建验收。截至目前，前三批954示范小区（村）已完成市级核验，第四批示范小区（村）已完成区级申报。市指挥部办公室正在组织对区级申报的第四批示范小区（村）进行现场核验，11月底前完成全年市级核验任务。