## 重点任务38（23＋15）
2025年市政府工作报告重点任务第一季度进展情况表
序号 | 细分领域 | 市政府工作报告任务 | 任务分解 | 进展情况
1 | 进一步优化提升首都功能 | 37.一村一策推进城乡结合部重点村综合整治，全面加强村庄房屋出租管理，及时消除安全隐患，完成未按标准改造“双通道”的房屋整改。 | 1.对行政村生活垃圾分类投放、收运及处置体系运行和管理情况开展检查，定期通报检查结果，督促问题整改。 2.持续开展农村公厕、街坊路环境卫生检查。 | 1.今年以来累计对117个行政村开展生活垃圾分类工作检查，检查生活垃圾投放、收运及处置体系运行和管理情况，每日将检查结果发至各区。 2.确定年度公厕无障碍设施改造数量和内容。持续开展农村公厕、街坊路环境卫生检查。
2 | 积极布局建设未来产业 | 108.强化应用场景牵引，加快商业星座组网、绿电交易、氢能应用等试点示范，创办世界人形机器人运动会、人形机器人与人类选手共同参赛的半程马拉松比赛。 | 一季度：1.编制印发《北京市2025年绿色电力交易方案》。2.组织北京地区市场主体参与京津唐电网、跨区跨省绿电交易，绿电交易成交电量达到25亿千瓦时（含年度交易）；3.积极配合市发展发改委推进政府间框架协议洽谈工作。4.积极配合市经信局，开展配套氢能示范应用项目建设。 二季度：组织北京地区市场主体参与京津唐电网、跨区跨省绿电交易，绿电交易成交电量达到50亿千瓦时。 三季度：绿电交易成交电量达到75亿千瓦时。 四季度：绿电交易成交电量达到90亿千瓦时。 | 1.已编制印发《北京市2025年绿色电力交易方案》。 2.组织完成北京地区年度绿电交易和1-3月月度交易。 3.配合市发展改革委完成签订京-宁政府间框架协议，有效推动宁夏回族自治区绿电进京。
3 | 加快建设全球数字经济标杆城市 | 113.落实《北京市自动驾驶汽车条例》，加快高级别自动驾驶示范区4.0阶段建设，推进双智城市建设逐步向平原新城和中心城区延伸。 | 一季度：会同北京经开区管委会（市自驾办）组织相关区对高级别自动驾驶4.0建设路口的杆体、箱体及搭载设备开展全面摸排建账。 二季度：根据道路权属，组织市区城市家具联席会议办公室按照“多杆合一”“多箱合一”的原则，统筹开展路口新增杆体、箱体及搭载设备设置联审工作。 三季度：完成路口新增杆体、箱体及搭载设备设置联审工作，同步推进对各类杆体、设备、机箱等进行集约化整合。 四季度;在满足自动驾驶功能基础上，同步实现路口杆体、箱体等城市家具规范设置、减量发展。 | 会同北京经开区管委会（市自驾办）组织相关区完成高级别自动驾驶4.0建设全部路口现场踏勘，并结合路口分级分类方案对杆体、箱体及搭载设备开展全面摸排建账，截至3月中旬，完成90%摸排建账。
4 | 建设更多宜居宜业和美乡村 | 146.积极推进城乡供水一体化，实施50处城乡供水提升工程。补齐农村街坊路等基础设施短板，创建美丽乡村路300公里。持续开展“五边”问题专项整治和村庄清洁行动，完成具备条件的1500户农村住户清洁取暖改造，优化提升农村人居环境。 | 1.电力方面：一季度：实施怀柔、延庆“煤改电”工程开工建设。二季度：怀柔、延庆“煤改电”工程完成挖坑、立杆工作，开着架线、组装变压器及户表更换工作，工程全部进度达到50%。三、四季度：完成怀柔、延庆“煤改电”工程全部改造工作。 2.农村垃圾方面：对行政村生活垃圾分类投放、收运及处置体系运行和管理情况开展检查，定期通报检查结果，督促问题整改。 3.农村公厕方面：持续开展农村公厕、街坊路环境卫生检查。 | 1.确定年度公厕无障碍设施改造数量和内容。持续开展农村公厕、街坊路环境卫生检查，截至目前，检查农村公厕891座、农村街坊路896条，督促涉农区开展整改，确保农村环卫卫生干净整洁。 2.今年以来累计对82个行政村开展生活垃圾分类工作检查，检查生活垃圾投放、收运及处置体系运行和管理情况，每日将检查结果发至各区。3.积极推进怀柔、延庆“煤改电”工程开工建设，截至目前，已完成新立电杆1080基，架设线路20公里，新装变压器2台。
5 | 扎实推进城市精细化治理 | 161.统筹推进居住、产业、市政基础设施、公共服务设施、区域综合等五类更新改造，实施核心区平房院落2000户申请式退租和1200户修缮，开展危旧楼改建扩面试点，启动实施20万平方米危旧楼房改建和简易楼腾退，实施500个老旧小区综合整治，治理背街小巷1100条。实施100万平方米老旧楼宇、50万平方米低效楼宇更新改造，改造提升老旧厂房40处。着力提升市政基础设施安全韧性。着力补充公共服务设施短板弱项。着力推动区域综合类项目实施，聚焦大型居住区品质提升，推动社区嵌入式服务设施建设，打造完整社区。 | 一季度：制定背街小巷环境精细化治理年度任务计划，组织各区启动设计方案编制等前期工作。 二季度：组织各区完成“一街一策”实施方案编制及招投标等前期手续，按照成熟一条、启动一条的原则，推动背街小巷环境治理工作整体进入实施阶段。 三季度：年度精品类、优美类、达标类背街小巷全部进入实施阶段，组织各区加强施工安全管理，规范施工组织，优化作业程序，确保任务如期高质完成。 四季度：完成年度任务，对照验收标准逐条逐项进行市区两级验收，确保治理效果，打造一批精品宜居街巷。 | 2025年背街小巷环境精细化治理年度任务作为《2025年首都城市环境建设管理工作要点》内容已正式印发。截至3月18日，已有365条背街小巷进场施工，其余处于前期准备阶段。
6 | 扎实推进城市精细化治理 | 165.提升景观照明水平，编制城市照明发展规划，推进中心城区14万盏路灯低碳节能改造，打造优美、亮丽的城市夜景形象。 | 1.编制“十五五”时期城市照明发展规划：2025年一季度深入开展城市照明现状调研评估并完成“十五五”时期城市照明发展规划调研报告;完成中心城区1.4万盏路灯低碳节能改造，同时完成第二批次设计出图；二季度收集资料文献，开展规划文本编制，形成征求意见稿；三季度广泛征求各部门及专家意见，修改完善规划文本；四季度完成规划编制，形成报审稿并履行审批发布流程。 2.中心城区14万盏路灯低碳节能改造：2025年一季度完成1.4万套灯具改造，同时完成第二批次设计出图；二季度完成6.5万套灯具改造，同时完成第二批次安装服务和灯具物资招标；三季度完成2.5万套灯具改造；四季度完成剩余3.6万套灯具改造。 | “十五五”规划项目通过大量调研和专家论证，已拟定完成规划大纲并报市政府批准通过。规划包括调研报告、文本说明书、重点区域照明效果指引三个部分，目前正在开展有针对性地深入调研、论证，编制调研报告等工作。 节能改造项目按照合同约定支付安装和灯具50%首付款；开展第一批次路灯改造工作，截至3月中旬已完成240条道路、8893套各型灯具的换装。
7 |  | 166.优化城市家具设置及管理，推动护栏、杆箱、亭桩等城市家具规范治理，解决群众反映强烈的占用空间、妨碍通行以及人行道地面不平整等问题。 | 持续开展清障治乱，有序撤除1万余处规划城市家具，规范治理3万余处破损脏污城市家具，维修7865处破损人行步道。一季度：撤除违规城市家具2223处，规范治理损脏污城市家具6004处，维修人行步道1537处。 二季度：撤除违规城市家具3334处，规范治理损脏污城市家具9006处，维修人行步道2306处。 三季度：撤除违规城市家具3334处，规范治理损脏污城市家具9006处，维修人行步道2306处。 四季度：撤除违规城市家具2222处，规范治理损脏污城市家具6004处，维修人行步道1536处。 | 组织16区及经开区、市级部门和权属企业，依托“一套标准、一项机制、一本台账、一个平台”，全面细致梳理城市家具规范治理任务台账，对照任务清单，压实责任、细化措施、明确进度，有序推进城市家具减量规范。一季度，拆除重复设置、挤占空间、妨碍通行、阻隔视觉等城市家具3276处、任务进度29.5%；规范治理脏污、锈蚀、破损、褪色等城市家具9122处、任务进度30.4%；维修破损步道2302处，任务进度30%。
8 |  | 167.提升重点区域环境品质，推进东四环等8条重要道路沿线治理，改善宛平城等12个重点区域周边环境面貌。 | 一季度：督促完成预算评审等前期程序，推进市级环境品质提升项目启动，组织进场施工。 二季度：推进市级环境品质提升项目建设，实现施工任务完成过半。 三季度：推进市级环境品质提升项目建设，实现施工主体工程完工。 四季度：推进项目收尾，实现整体竣工。 | 截至目前，20项市级环境品质提升项目全部启动，14项已组织进场施工，4项正在组织招投标，2项正在进行预算评审工作。
9 | 扎实推进城市精细化治理 | 169.健全垃圾分类长效机制，持续推动餐饮外卖包装、快递电商绿色包装规范使用，落实塑料污染治理、“光盘行动”、限制过度包装、减少一次性用品使用、净菜上市等减量措施，优化居民生活垃圾分类要求，提升居民端分类投放设施建设和日常管理水平，加快推进生活垃圾分类和再生资源回收体系“两网融合”，完善1000个居住小区再生资源回收体系，完成马家楼、小武基和大屯3座再生资源分拣设施建设，新增生化处理能力日均1200吨，实现生活垃圾回收利用率稳定在40%以上。 | 垃圾分类方面：一季度：一步完善居住小区(村)垃圾分类体系建设运行管理规范，明确居民端分类投放设施建设和日常管理要求第二、三、四季度：通过日常调研、核查，落实居住小区(村)垃圾分类体系建设运行管理规范。 设施建设方面：一季度：1.对三座转运站进行废旧设备拆除工作、设计和设备单位招标工作、施工图审核工作。 ，2.新增生化处理能力日均1200吨方面，进行土建二次结构、给排水、电气、暖通专业施工及工艺设备安装。 二、三季度：1.进行施工和监理单位招标、开始土建施工；设备、建筑物拆除工作。2.进行沼气净化系统设备基础施工以及设备安装，厌氧系统安装及调试工程。 四季度;1.对三座转运站主要进行调试工作；2.完成调试运行、项目正式投运，进行厂区道路工程、室外管网的施工，沼气发电机组设备安装工程及开展设备调试运行。 | 已完成居住小区(村)垃圾分类体系建设运行管理规范，明确居民端分类投放设施建设和日常管理要求，并纳入生活垃圾分类评估细则推动实施。 在实地调研和征求各区意见的基础上，已明确各区（地区）完善居住小区再生资源回收体系任务数量和任务标准，目前各区（地区）正持续推进各项工作，已明确民生实事项目实施点位和计划。 1.三座转运站已发布设计、设备、监理、土建招标计划，已开展设计招标工作，正在拆除大屯转运站分拣车间及机修车间等相关设备。 2.新增生化处理能力日均1200吨方面： （1）北京首钢厨余垃圾资源化利用项目：主厂房二次结构已完成，正在进行设备安装、室内装饰等工作。 （2）怀柔区厨余垃圾改造提升：预处理车间主体结构施工已完成，正在进行装修施工及设备安装工作。 （3）丰台区循环经济产业园餐厨厨余垃圾处理厂项目已完成原有设备拆除、设备基础施工等工作，正在进行厌氧罐安装和车间内装修等工作。
10 | 持续加强交通综合治理 | 174.加快构建以轨道交通为骨干的综合交通体系。优化调整城市道路、轨道交通等领域标准规范，加快制修订《城市轨道交通信号系统应用技术规范》《“多杆合一”建设与管理规范》等地方标准。 | 一季度：组织宣贯《“多杆合一”建设与管理规范》。 二季度：组织开展标准的宣贯，并结合道路新建、改扩建、大修以及环境整治提升、架空线入地等，同步推进国贸桥下空间、新街口北大街、长春桥路等多杆合一建设。 三季度：指导推进国贸桥下空间、新街口北大街、长春桥路等多杆合一建设。 四季度：完成国贸桥下空间、新街口北大街、长春桥路等多杆合一建设，实现杆体减量，确保步道通行区域通畅，提升市民出行便利性、安全性。 | 组织完成《“多杆合一”建设与管理规范》编制并发布，同时在道路新建、改扩建、大修以及环境整治提升、架空线入地中积极推广多杆合一应用，推进各类杆体集约整合。
11 | 打造新型智慧城市发展样板 | 190.深化一网统管协同联动，开展“城市运行监测系统”升级改造，增强数据分析、运行监测、预测预警、调度指挥、应急处置功能，强化城市治理调度指挥、协同研判、态势统览能力。 | 一、二季度：推进“城市运行监测系统”升级改造建设。三季度：“城市运行监测系统”升级改造初步完成，开始试运行。四季度：完成“城市运行监测系统”升级改造。 | 初步完成平台主界面、六大行业板块二级界面的建设及相关模块接入。
12 |  | 194.丰富智慧城市应用场景，在民生服务、城市治理和公共安全管理等领域扩大示范应用，做好数据共享和赋能，升级绿色出行一体化服务，推进智慧教育、智慧医疗、智慧养老、智慧文旅、智慧警务、智慧消防服务，加强数字化社会治安管理和应急管理。 | 一、二季度：推进部门间数据共享，为在建筑垃圾运输管理、扫雪铲冰等城市治理智慧场景中扩大示范应用做好数据支撑。三季度：发挥共享数据作用，完善建筑垃圾运输管理、扫雪铲冰等城市治理智慧场景。四季度：完成建筑垃圾运输管理、扫雪铲冰等城市治理智慧场景示范应用。 | 1.协调共享市住建委市级建筑工程施工许可证、区级核发施工许可证信息等施工工地相关数据资源，利用数据对全市工程施工位置、施工情况等内容进行分析，辅助支撑建筑垃圾运输管理工作。 2.协调共享市气象局实时天气信息、12小时分区预报、市级气象预警信号等6项数据资源，将气象数据接入“北京市城市运行监测系统”，结合市交通委实时路况信息等数据进行分析，有力支撑扫雪铲冰工作。
13 | 继续加强社会保障 | 230.实施新一期促进残疾人就业三年行动，新增残疾人就业岗位2000个，开展残疾人职业技能培训4000人，为残疾人大学生提供“一对一”就业帮扶。为2000名残疾儿童提供个性化康复训练。持续推进无障碍环境建设，改造提升300个公共场所的无障碍设施。 | 第一季度：各区现场踏勘公共厕所点位，确定改造内容。 第二季度：各区落实公共厕所无障碍改造资金。 第三季度：各区开展公共厕所无障碍改造工作。 第四季度：各区完成公共厕所无障碍改造工作。 | 确定年度公厕无障碍设施改造数量和内容。持续开展农村公厕、街坊路环境卫生检查，截至目前，检查农村公厕891座、农村街坊路896条，督促涉农区开展整改，确保农村环卫卫生干净整洁。
14 | 持续深入打好污染防治攻坚战 | 232.实施“0.1微克”行动，强化结构减排，加快交通领域设备更新，推进机动车和非道路移动机械新能源化。促进淘汰国四重型营运柴油货车，积极推动公交、出租、环卫、物流等行业新能源车应用。扩大高排放机械禁用区。 | 一季度：组织各区完成使用超长期国债以旧换新新能源车项目申报；制定2025年新能源环卫车新增计划，了解各区资金落实情况；明确轻型全市环卫车数量，督促各区制定新增更新计划。 二季度：关注使用超长期国债以旧换新新能源车项目进展；关注各区、各单位新能源环卫车辆工作进展。 三季度：督促项目获批企业加快车辆更新购置；关注核心区车辆更新情况，督促完成新能源环卫车购置。 四季度：使用超长期国债项目车辆全部购置完成；完成生态环境局2025年大气污染防治攻坚战任务；新增更新环卫车为新能源，轻型环卫车基本实现新能源化。 | 组织各区使用超长期国债以旧换新新能源车项目申报工作，督促各区制定轻型环卫车新增更新计划。
15 |  | 233.完善充电设施布局，在大型交通枢纽、高速服务区等重点区域推动超充设施建设，建成电动汽车超充站1000座，新建1万个新能源汽车充电桩。 | 一季度：启动首批150座超充站建设；同步监督各区完成新建充电设施2500个。 二季度：建成300座超充站（重点布局交通枢纽、高速服务区）；启动5000个充电桩建设，覆盖居民区及商业区。 三季度：完成450座超充站建设，推进充电桩建设7500个，优化城乡覆盖率。 四季度：完成1000座超充站的投运，新建新能源充电设施10000个。 | 截至目前，本市新建公用充电基础设施2900个。累计建设超充枪2845把。
16 |  | 235.强化管理减排，持续开展扬尘专项治理百日攻坚行动，健全扬尘治理长效机制，大力推广基坑气膜全密闭施工技术，推动工地创绿，持续提升城市清洁度，全年平均降尘量控制在5吨/平方公里·月。 | 一季度：1.落实《城市道路清扫保洁质量与作业要求》，持续优化调整“冲扫洗收”组合工艺作业模式，一、二级城市道路每日至少开展一次“一扫两保一冲一洗两捡拾”2.城市道路尘土残存量控制在标准以下，并实现稳中有降。 二季度：1.持续做好道路清扫保洁管理工作。2.结合清明、五一节日保障工作，做好杨柳飞絮湿化清理工作。3.城市道路尘土残存量控制在标准以下，并实现稳中有降。4.按照大气污染和噪声污染防治执法方案，组织全市城管综合执法系统持续做好污染防治工作。5.配合市生态环境局等部门持续开展扬尘专项治理百日攻坚行动。6.定期开展建筑垃圾督导检查。7.开展建筑垃圾“每周行动日”专项执法行动。 三季度：1.对于重点区域、 路段增加洗地频次，降低尘土残存量。2.城市道路尘土残存量控制在标准以下，并实现稳中有降。3.按照大气污染和噪声污染防治执法方案，组织全市城管综合执法系统持续做好污染防治工作。4.开展建筑垃圾督导检查。5.开展建筑垃圾“每周行动日”专项执法行动。 四季度：1.严格按照规范开展冬季洗地作业。2.城市道路尘土残存量控制在标准以下，并实现稳中有降。3.按照大气污染和噪声污染防治执法方案，组织全市城管综合执法系统持续做好污染防治工作。4.开展建筑垃圾督导检查。5.开展建筑垃圾“每周行动日”专项执法行动。 | 落实《城市道路清扫保洁质量与作业要求》，持续优化调整“冲扫洗收”组合工艺作业模式，一、二级城市道路在每日至少开展一次“一扫两保一冲一洗两捡拾”。城市道路尘土残存量控制在标准以下，实现稳中有降"。 1.强化统筹指导和调度部署，制定年度执法工作方案，积极督促全市城管执法系统认真做好大气污染防治执法工作。加强施工工地源头治理，深化建筑垃圾产生、运输、消纳“全链条”执法，强化科技赋能，拓展非现场执法检查手段，提升监管效能。 ２.强化执法协同联动，坚持建筑垃圾“每周行动日”污染防治整治。 3.加强宣传警示教育，组织开展“政企携手聚合力 共治环境促提升”宣传教育活动，加强与行业协会、企业的联动，以典型案例强化警示教育，积极引导施工单位、运输单位等相关责任主体进一步增强法律意识和自律意识，主动加强施工和运输管理，严格遵守各项法律法规规定，有效防控施工扬尘、道路遗撒等违法行为。
17 | 积极打造国际绿色经济标杆城市 | 249.加强电力、交通等重点行业绿色转型，强化数字基础设施绿色化建设运行和新型绿色数字基础设施供给，推动工业“智改数转网联”。 | 一季度：组织供热单位加快方案编制，科学论证，取得发改委立项批复。 二季度：组织供热单位加快项目推进，完成设计招标并报审初步设计概算。 三季度：组织供热单位完成施工、监理招标工作，开展改造施工，累计完成1000万平方米智能化供热改造。 四季度：持续推进项目进展，累计完成3800万平方米智能化供热改造。 | 智能化供热改造：3家市属企业正与市发改委紧密对接沟通，全力推进立项准备工作。各区城市管理委组织辖区供热单位，梳理智能化改造计划，确保各项工作有序开展。 老旧供热管网改造：组织相关区和供热单位开展管线改前期造工作，提前现场踏勘，办理前期手续，采暖季结束后管线改造具备实施条件
18 | 积极打造国际绿色经济标杆城市 | 250.大力发展循环经济促进清洁生产，完善资源总量管理和全面节约制度，推动重点领域节能降碳。 | 一季度：坚持定期调度，按照涉及拆迁区域拆除、油改电等解决路径持续推进。 二季度:坚持定期调度，完成3座6台涉及拆迁区域燃油锅炉房改造，推进油改电锅炉房前期手续准备。 三季度：坚持定期调度，实施2座3台油改电锅炉房改造。四季度：持续推进，坚持定期调度，累计完成5座9台燃油锅炉房改造。 | 近期会同市生态环境局组织丰台区相关部门、属地街道和社区，以及市热力集团、国网北京电力公司等，实地踏勘燃油锅炉房情况，并旧改造方案进行研究。协调推进改造工作。完善油改电方案，马公庄项目已申报电力报装手续，并研究就近并网等实施可行性。
19 |  | 254.完善新能源调入、消纳和调控措施，外调绿电规模力争达到400亿千瓦时，可再生能源消费占比力争达到15%以上，天然气消费规模稳定在200亿立方米左右。 | 一季度：完善落实热电气联合调度机制，坚持能源保供与节能降碳并重，鼓励热力优先调用燃气电厂深度余热回收热量，在保证能源运行平稳，保暖保供工作有序开展的前提下，全力配合做好新能源消纳工作。做好采暖季期间天然气需求预测，保障天然气稳定供应。 二季度：对采暖季工作开展情况进行总结，优化工作模式；持续做好天然气保供工作，关注气质波动情况，做好上下游企业对接。 三季度：开展迎峰度夏工作准备；统筹做好重大活动期间能源运行调度工作。做好迎峰度夏天然气保供工作。 四季度：协调相关单位做好采暖季保暖保供工作准备，优化能源运行调度机制，尽力提升能源保供工作中绿色能源的比重。做好采暖季前天然气保供准备工作。 | 1.已编制印发《北京市2025年绿色电力交易方案》。 2.组织完成北京地区年度绿电交易和1、2月月度交易。 3.会同发改等有关部门研究400亿外调绿电消纳工作。一是进一步完善热电气联合调度机制，优化能源运行管理环节，加强跨能源品种的耦合联动，协助做好新能源消纳，提高能源运行效率；二是持续研究本市燃气电厂深深度余热回收工作；三是持续开展能源运行监测和主要能源品种需求预测。
20 | 积极打造国际绿色经济标杆城市 | 255.加快建筑低碳发展，装配式建筑占新建建筑面积的比例达到55%。完成3800万平方米建筑智能化供热改造，稳步开展数据中心节能降碳改造。 | 一季度：组织供热单位加快方案编制，科学论证，取得发改委立项批复。 二季度：组织供热单位加快项目推进，完成设计招标并报审初步设计概算。 三季度：组织供热单位完成施工、监理招标工作，开展改造施工，累计完成1000万平方米智能化供热改造。 四季度：持续推进项目进展，累计完成3800万平方米智能化供热改造。 | 3家市属企业正与市发改委紧密对接沟通，全力推进立项准备工作。各区城市管理委组织辖区供热单位，梳理智能化改造计划，确保各项工作有序开展。
21 | 毫不放松抓好安全生产 | 259.全力防范应对各类火灾风险，深化电动自行车等重点领域消防安全专项整治，为全市400个老旧高层住宅小区电梯安装电动自行车智能阻止器。 | 一季度：持续抓好既定实施方案的落实，部署2025年度本市电动自行车安全隐患全链条整治行动工作安排，严控电动自行车蓄电池室内火灾事故。 二季度：组织专班成员单位统筹抓好电动自行车“销售、使用、停放、充电、报废回收”等环节工作落实，固化既有的协作联动工作机制，搭建长效治理机制框架，压减电动自行车领域事故数量。 三季度：组织专班成员单位统筹抓好电动自行车“销售、使用、停放、充电、报废回收”等环节工作落实，固化既有的协作联动工作机制，搭建长效治理机制框架，压减电动自行车领域事故数量。 四季度：全面落实2025年度既定的任务目标，将全链条整治工作固化为各部门、各单位常态化工作职责。 | 持续推进全链条整治行动各项部署， 与交通综合治理、非机动车与消防条例修订相结合。 2025年1月份以来，全市共发生电动自行车火灾21起，均发生在室外，未造成人员伤亡；累计建设电动自行车充电设施接口 1.6 万个；研究 2025 年度电动自行车安全隐患全链条整治要点，完善后将印发各区及成员单位落实；细化电动自行车电池健康评估实操流程。
22 | 深化城市韧性提升行动 | 267.建立健全首都韧性城市规划及标准体系，按照项目化、工程化要求，推进新型城市基础设施建设、地震风险探查、社区韧性试评价等年度重点工作，完善城市运行感知、监测、预警体系，提高城市基础设施抗灾韧性水平，增强极端天气应对和自适应、快速恢复能力。实施北京市地震风险探查项目，完成北京市巨灾防范工程,进一步提升全市地震监测和震害防御能力。 | 一季度：完善城市运行感知体系，将燃气、供热、电力等感知体系覆盖范围扩展到远郊区，制定年度感知体系建设计划。 二、三季度：根据年度感知体系建设计划，推进燃气、供热、电力等感知设备安装。 四季度：完成感知设备安装，燃气、供热、电力等感知体系扩展至全市。 | 召开工作推进会，组织燃气、热力、电力等相关处室，部署摸底数、定计划等相关工作。组织市燃气集团、市液化石油气公司研究推进年度燃气行业信息化建设工作；分批组织有关区和燃气供应企业研究部署推进感知体系建设工作。
23 |  | 268.保障水电气热等城市生命线安全运行，拓展燃气、供热、电力等感知体系覆盖范围，改造老旧管线1000公里，加速推进跨省外受电通道建设，强化电气热联调联供，更好满足迎峰度夏（冬）以及重大活动期间用能需求。 | 一季度：1.明确年度工作任务，印发年度《消隐汇编》；2.完善落实热电气联合调度机制，坚持能源保供与节能降碳并重，全力保障迎峰度夏（冬）以及重大活动期间能源运行平稳。 二季度：1.协调市级相关审批部门、市级行业管理部门、各区城市管理部门助力管线企业办理项目前期手续,推进项目进场实施。2.对采暖季工作开展情况进行总结，优化工作模式。配合开展迎峰度夏工作准备；统筹做好重大活动期间能源运行调度工作。 三季度：1.按周调度，收集问题专题调度协调，统计进展情况。2.配合做好迎峰度夏、重大活动期间能源保供工作。 四季度：1.按时完成管线改造年度任务。2.协调相关单位做好采暖季保暖保供工作准备，优化能源运行调度机制，全力保障迎峰度夏（冬）以及重大活动期间能源运行平稳。 | 全力保障能源运行平稳安全。一是督促热电气企业加密每日对接和协同联动，综合统筹运行调度，坚持“以热定电”、精细调度，优化能源系统运行方式，督促燃气企业落实本地发电、供暖用气资源，合理安排资源供应；二是督促热、电企业做好机组启停及运行方式安排，保障保暖保供期间、重大活动期间首都能源运行平稳有序。2025年燃气管道老化更新改造已开工143.7公里，已完工17.1公里；一季度充分发挥热电气联调联供机制作用，圆满完成2024-2025年采暖季和全国两会燃气服务保障工作。

## 民生实事5
2025年5项民生实事任务第一季度进展情况
序号 | 具体任务 | 进展情况
1 | 14.持续完善残疾人关爱服务，新增残疾人就业岗位2000个，开展残疾人职业技能培训4000人，为残疾人大学生提供“一对一”就业帮扶；为2000名残疾儿童提供个性化康复训练；持续推进公共场所无障碍环境建设，改造提升300个公共场所的无障碍设施。 | 确定年度公厕无障碍设施改造数量和内容。
2 | 17.加大中心城区停车设施建设力度，统筹利用腾退用地、闲置空间等新增停车位2万个；新增错时共享停车位1万个；利用人防工程新增停车位5000个；新建1万个新能源汽车充电桩；加强非机动车停放治理，开展50个轨道站点和40个“学医景商”重点点位的非机动车停放秩序治理。 | 截至目前，本市新建公用充电基础设施2900个。累计建设超充枪2845把。
3 | 23.开展清洁城市建设行动，实施20项市级环境品质提升项目；推进1100条背街小巷环境精细化治理；规范治理护栏、杆体、箱体等城市家具，推进“多杆合一”；完成大屯、马家楼、小武基垃圾分拣中心设施建设，优化提升1000个居住小区再生资源回收体系，举办“垃圾分类进社区”等各类活动不少于500场。 | 1.截至目前，20项市级环境品质提升中，14项已组织进场施工，4项正在组织招投标，2项正在进行预算评审工作。 2.完成背街小巷环境精细化治理年度任务计划拟定。 3.组织16区及经开区、市级部门和权属企业，依托“一套标准、一项机制、一本台账、一个平台”，全面细致梳理城市家具规范治理任务台账，对照任务清单，压实责任、细化措施、明确进度，有序推进城市家具减量规范。一季度，拆除重复设置、挤占空间、妨碍通行、阻隔视觉等城市家具3276处、任务进度29.5%；规范治理脏污、锈蚀、破损、褪色等城市家具9122处、任务进度30.4%；维修破损步道2302处，任务进度30%。 4.大屯、马家楼、小武基转运站发布设计、设备、监理、土建招标计划，已开展设计招标工作，正在拆除大屯转运站分拣车间及机修车间等相关设备。 5.在实地调研和征求各区意见的基础上，已明确各区（地区）“垃圾分类进社区”等各类活动任务数量和任务标准，目前各区（地区）正持续推进各项工作，已明确民生实事项目实施点位和计划。
4 | 28.对12345市民服务热线诉求集中的新就业形态劳动者社会保障等13个“每月一题”开展专项治理；每季度对物业类投诉量前100名的小区开展专项治理。 | 1.开展接诉即办诉求梳理。对12月20日至3月12日全市涉及电动汽车充电设施建设管理问题的接诉即办诉求按月度开展分析，其中一月收到诉求1793件，二月收到诉求1205件，三月截至12日收到诉求1213件。 2.推进公共充电设施建设。结合各区新能源电动汽车推广、充电设施建设及未来充电需求情况，对本年度公共领域充电设施建设任务进行分解，印发《关于印发2025年各区公共充电基础设施建设任务的通知》（京电汽充[2025]5号），确保年度建设任务顺利完成。截至2月底，全市新建公共充电设施0.29万个。 3.推进超充站建设。为提高超充场站建设选址，报装接电效率，形成《关于建立高质量超级充电站项目储备库的通知》，并向各相关委办局、相关区、国网北京市电力公司及充电设施企业征求意见，目前已完成意见征集，正在履行发文程序。
5 | 32.完成1000公里燃气、供热、供水、排水等老旧管线改造；推进3800万平方米智能化供热改造；更新换装80万块智能电表。 | 老旧管线改造：1.已完成并印发2025年度管线改造汇编 2.于2月28日召开全市管线老化更新改造工作部署会，实施“周调度，月汇总、季通报”统筹推进协调机制，及时协调更新改造中遇到的各类难点问题 3.截至目前，已完工15.57公里智能化供热改造：各区城市管理委组织辖区供热单位提前做好管线改造前期准备，采暖季结束后逐步实施。3家市属企业正与市发改委紧密对接沟通，全力推进智能化改造项目立项准备工作。 4.2025年燃气管道老化更新改造已开工143.7公里，已完工17.2公里。 老旧供热管网改造：组织相关区和供热单位开展管线改前期造工作，提前现场踏勘，办理前期手续，采暖季结束后管线改造具备实施条件。 智能电表安装：目前已完成30.5万只智能电表提前检定工作，智能电表换装施工已发布招标公告，为换表工作做物资准备。