## 重点任务38（23＋15）
市政府工作报告重点任务2025年上半年工作进展情况 市城市管理委
序号 | 市政府工作报告任务 | 进展情况
1 | 37.一村一策推进城乡结合部重点村综合整治，全面加强村庄房屋出租管理，及时消除安全隐患，完成未按标准改造“双通道”的房屋整改。 | 1.2025年累计对273个行政村开展生活垃圾分类工作检查，重点检查生活垃圾投放、收运及处置体系运行和管理情况，每日将检查结果反馈各相关区。 2.持续开展农村公厕、街坊路环境卫生检查，2025年1-6月农村公厕共检查2693座；农村街坊路共检查3151条。督促涉农区开展整改，确保农村公厕、街坊路干净整洁。
2 | 108.强化应用场景牵引，加快商业星座组网、绿电交易、氢能应用等试点示范，创办世界人形机器人运动会、人形机器人与人类选手共同参赛的半程马拉松比赛。 | 1.已编制印发《北京市2025年绿色电力交易方案》。 2.组织完成北京地区年度绿电交易和1-6月月度交易，绿电交易合同电量累计达成61.25亿千瓦时。 3.配合市发展改革委完成签订京-宁政府间框架协议，有效推动宁夏回族自治区绿电进京。
3 | 113.落实《北京市自动驾驶汽车条例》，加快高级别自动驾驶示范区4.0阶段建设，推进双智城市建设逐步向平原新城和中心城区延伸。 | 会同北京经开区管委会（市自驾办）组织相关区完成高级别自动驾驶4.0建设全部路口现场踏勘，并结合路口分级分类方案对杆体、箱体及搭载设备完成全面摸排建账，待北京经开区管委会（市自驾办）确定高级别自动驾驶4.0建设方案后，根据最终方案组织开展路口新增杆体、箱体及搭载设备设置联审工作。
4 | 146.积极推进城乡供水一体化，实施50处城乡供水提升工程。补齐农村街坊路等基础设施短板，创建美丽乡村路300公里。持续开展“五边”问题专项整治和村庄清洁行动，完成具备条件的1500户农村住户清洁取暖改造，优化提升农村人居环境。 | 1.截至目前，农村公厕共检查2693座；农村街坊路共检查3151条。督促涉农区开展整改，确保农村公厕、街坊路干净整洁。 2.2025年累计对273个行政村开展生活垃圾分类工作检查，重点检查生活垃圾投放、收运及处置体系运行和管理情况，每日将检查结果反馈各相关区。 3.积极推进怀柔、延庆“煤改电”工程开工建设，截至6月底，新立电杆2956基，架设线路470.15公里，新装变压器109台，迁移户表3993户，工程完成率65.77%。
5 | 161.统筹推进居住、产业、市政基础设施、公共服务设施、区域综合等五类更新改造，实施核心区平房院落2000户申请式退租和1200户修缮，开展危旧楼改建扩面试点，启动实施20万平方米危旧楼房改建和简易楼腾退，实施500个老旧小区综合整治，治理背街小巷1100条。实施100万平方米老旧楼宇、50万平方米低效楼宇更新改造，改造提升老旧厂房40处。着力提升市政基础设施安全韧性。着力补充公共服务设施短板弱项。着力推动区域综合类项目实施，聚焦大型居住区品质提升，推动社区嵌入式服务设施建设，打造完整社区。 | 截至6月底，2025年全市1100条背街小巷治理任务，完工663条，完工率60.27%，在施437条，开工率100%。各区紧密衔接“疏解整治促提升”专项行动、花园城市建设、城市更新等工作，围绕历史风貌、功能优化、设施提升、文化培育、群众诉求等不同角度，“一街一策”深入挖掘、补齐短板、培育特色。
6 | 165.提升景观照明水平，编制城市照明发展规划，推进中心城区14万盏路灯低碳节能改造，打造优美、亮丽的城市夜景形象。 | 完成《北京市“十五五”城市照明发展规划》文本及相关技术导则的编制。首都中心城区14万盏路灯低碳节能改造，截至6月30日，已完成1388条道路、78261套灯具更新改造，照度均匀度平均提升7%，平均照明节电率达42.6%。
7 | 166.优化城市家具设置及管理，推动护栏、杆箱、亭桩等城市家具规范治理，解决群众反映强烈的占用空间、妨碍通行以及人行道地面不平整等问题。 | 依托“一套标准、一项机制、一本台账、一个平台”，推进城市家具规范治理提质增效。上半年，拆除重复设置、挤占空间、妨碍通行、阻隔视觉等城市家具13946处；规范治理脏污、锈蚀、破损、褪色等城市家具27694处；维修破损步道7621处，打造清朗有序公共空间。
8 | 167.提升重点区域环境品质，推进东四环等8条重要道路沿线治理，改善宛平城等12个重点区域周边环境面貌。 | 首都环境建设管理办指导各区结合区域实际，综合考虑激活闲置惰性空间、打造公共休憩活动场所、提高绿化美化品质、规范城市家具、提升建筑风貌等内容，系统推进20个环境品质提升项目，打造宜人的花园街景，带动区域环境品质整体提升。截至目前，20个项目整体完成约63%。其中，5个项目已完工，4个项目正处于施工收尾阶段，其他11个项目正在加快推进实施。
9 | 169.健全垃圾分类长效机制，持续推动餐饮外卖包装、快递电商绿色包装规范使用，落实塑料污染治理、“光盘行动”、限制过度包装、减少一次性用品使用、净菜上市等减量措施，优化居民生活垃圾分类要求，提升居民端分类投放设施建设和日常管理水平，加快推进生活垃圾分类和再生资源回收体系“两网融合”，完善1000个居住小区再生资源回收体系，完成马家楼、小武基和大屯3座再生资源分拣设施建设，新增生化处理能力日均1200吨，实现生活垃圾回收利用率稳定在40%以上。 | 一、垃圾分类方面：1.指导各区实施居住小区(村)垃圾分类体系建设运行管理规范，通过日常抽查核验落实情况，对垃圾分类设施设置和日常管理问题及时督促整改。 2.全市1560个居住小区中，1216个小区拟采用智能回收机模式，344个小区拟采用“一袋式”回收模式。各区完成889个居住小区任务再生资源回收体系建设任务，其中,422个居住小区已铺设智能回收箱，467个居住小区已开展“一袋式”回收模式。 二、设施建设方面：1.马家楼、小武基和大屯3座再生资源分拣设施按计划推进建设；2.新增生化处理能力日均1200吨：该任务整体完成度约78%。
10 | 174.加快构建以轨道交通为骨干的综合交通体系。优化调整城市道路、轨道交通等领域标准规范，加快制修订《城市轨道交通信号系统应用技术规范》《“多杆合一”建设与管理规范》等地方标准。 | 按照多杆合一规范标准，结合道路新建、改扩建、大修以及环境整治提升、架空线入地等，同步推进国贸桥下空间、新街口北大街、长春桥路等多杆合一建设。
11 | 190.深化一网统管协同联动，开展“城市运行监测系统”升级改造，增强数据分析、运行监测、预测预警、调度指挥、应急处置功能，强化城市治理调度指挥、协同研判、态势统览能力。 | 继续推进“城市运行监测系统”升级改造建设，基本完成系统集成和数据汇聚工作。
12 | 194.丰富智慧城市应用场景，在民生服务、城市治理和公共安全管理等领域扩大示范应用，做好数据共享和赋能，升级绿色出行一体化服务，推进智慧教育、智慧医疗、智慧养老、智慧文旅、智慧警务、智慧消防服务，加强数字化社会治安管理和应急管理。 | 一是搭建完成扫雪铲冰场景应用。二是会同市政务和数据局、市公安局研究推进视频图像智能识别在建筑垃圾运输车辆跨区域协同治理场景中的应用。
13 | 230.实施新一期促进残疾人就业三年行动，新增残疾人就业岗位2000个，开展残疾人职业技能培训4000人，为残疾人大学生提供“一对一”就业帮扶。为2000名残疾儿童提供个性化康复训练。持续推进无障碍环境建设，改造提升300个公共场所的无障碍设施。 | 按照“一厕一策”要求，会同市残联明确公厕无障碍改造具体内容，各区根据市残联确定的改造内容，截至目前，33个点位，已完成17个点位。市残联正在组织开展验收工作，我委将积极配合，确保任务保质保量完成。
14 | 232.实施“0.1微克”行动，强化结构减排，加快交通领域设备更新，推进机动车和非道路移动机械新能源化。促进淘汰国四重型营运柴油货车，积极推动公交、出租、环卫、物流等行业新能源车应用。扩大高排放机械禁用区。 | 密切关注相关区超长期国债项目批准进展，到相关区了解车辆更新购置情况，并督促各区按照车辆更新任务及时开展轻型环卫车的更新替换，加快推进环卫车新能源化工作。一是鼓励企业淘汰超标排放的老旧非道路移动机械，更新为非道路移动机械新能源化；二是联合执法部门加强对非道路移动机械违法行为处罚；三是督促指导相关行业企业加强非道路移动机械的内部监督，严格落实非道路移动机械使用和管理的有关规定。
15 | 233.完善充电设施布局，在大型交通枢纽、高速服务区等重点区域推动超充设施建设，建成电动汽车超充站1000座，新建1万个新能源汽车充电桩。 | 围绕办公区、居住区、商业中心、工业中心、休闲娱乐中心等重点场所，持续推进公共充电设施建设，补齐服务短板，满足车主充电需求。目前全市累计建成超充站740座、充电桩6142个。
16 | 235.强化管理减排，持续开展扬尘专项治理百日攻坚行动，健全扬尘治理长效机制，大力推广基坑气膜全密闭施工技术，推动工地创绿，持续提升城市清洁度，全年平均降尘量控制在5吨/平方公里·月。 | 一手抓遗撒源头、一手抓清扫保洁作业提升，强化“小循环、高频次”的日常监督检查力度，严格作业标准，确保道路清扫保洁作业提质增效，并强化道路深度保洁行动，清理卫生死角。1-6月，监测各区一级道路808条次，均值为6.9g/㎡；监测各区二级道路246条次，均值为8.6g/㎡。监测二三四环路96条次，均值为7.3g/㎡。监测跨区快速路192条次，均值为6.7g/㎡，均控制在标准范围以内。
17 | 249.加强电力、交通等重点行业绿色转型，强化数字基础设施绿色化建设运行和新型绿色数字基础设施供给，推动工业“智改数转网联”。 | 会同各区城市管理委按照2025年智能化改造任务已完成项目梳理。组织3家市属企业前期资料已准备完毕，正与市发改委紧密对接，力争早日取得可研、初设批复。
18 | 250.大力发展循环经济促进清洁生产，完善资源总量管理和全面节约制度，推动重点领域节能降碳。 | 会同市生态环境局组织丰台区相关部门及企业深入研究改造路径，实地踏勘燃油锅炉房情况，每周会同区城市管理委专题调度推进情况目。前马公庄项目正在对接签订协议，进行并网改造；小铁匠营项目就近改造为燃气锅炉房，已编制可研报告；东局项目待拆迁，正在督促拆迁单位明确时限；刘家村126号锅炉房项目预计7月启动拆迁；刘家村200号锅炉房项目正在办理拆除相关手续。
19 | 254.完善新能源调入、消纳和调控措施，外调绿电规模力争达到400亿千瓦时，可再生能源消费占比力争达到15%以上，天然气消费规模稳定在200亿立方米左右。 | 1.已编制印发《北京市2025年绿色电力交易方案》。 2.组织完成北京地区年度绿电交易和1-6月月度交易，绿电交易合同电量累计达成61.25亿千瓦时。 3.协助市机关事务管理局开展公共机构电量集中带量采购相关研究工作。 2024-2025年采暖季共123天，全市天然气供气量共计117.97亿立方米，日均用气量9591.08万立方米。本采暖季日用气量高峰出现在2025年2月7日，日用气量为1.34亿立方米。天津南港采暖季累计向我市应急气约6200万立方米，保障首都市民温暖度冬。2024-2025年采暖季全市天然气供应稳定，热电气能源运行平稳有序。
20 | 255.加快建筑低碳发展，装配式建筑占新建建筑面积的比例达到55%。完成3800万平方米建筑智能化供热改造，稳步开展数据中心节能降碳改造。 | 3800万平方米智能化改造，任务主要由京能集团、首开集团、北控集团三家市属国企承担，共涉及3331.3万平方米改造任务，正在办理前期手续，计划于9月初陆续开工。其余任务由16区和经开区承担，东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、通州区、大兴区、昌平区、怀柔区已陆续进场施工，已完成249.96 万平方米智能化改造。
21 | 259.全力防范应对各类火灾风险，深化电动自行车等重点领域消防安全专项整治，为全市400个老旧高层住宅小区电梯安装电动自行车智能阻止器。 | 多措并举严控“车池”室内火灾，强化产品源头质量管控，抓好电动自行车及其产品新国标宣贯，研究搭建锂电池报废回收处置体系并与以旧换新、蓄电池健康评估形成互动，针对电动自行车“销、改、行、停”等方面违法行为保持严查严管高压态势，以群众实际充电需求为导向持续推动居住区域充电设施布局建设，电动自行车火灾事故同比呈现下降趋势且未发生室内或亡人火灾。同时，将电动自行车安全管理及执法处罚等内容纳入《北京市消防条例》及正在修订的《北京市非机动车管理条例》，强化法制保障。
22 | 267.建立健全首都韧性城市规划及标准体系，按照项目化、工程化要求，推进新型城市基础设施建设、地震风险探查、社区韧性试评价等年度重点工作，完善城市运行感知、监测、预警体系，提高城市基础设施抗灾韧性水平，增强极端天气应对和自适应、快速恢复能力。实施北京市地震风险探查项目，完成北京市巨灾防范工程,进一步提升全市地震监测和震害防御能力。 | 1.组织燃气、热力、电力等相关行业企业开展地下管线感知体系建设。 2.健全防汛指挥体系，制定印发市城市地下管线防汛专项分指《关于做好2025年城市地下管线和城市运行领域防汛抗旱工作的通知》，修订《北京市城市地下管线和城市管理行业领域防汛专项应急预案》，全面落实防汛责任制和防汛准备工作。 3.组织各成员单位认真填报“北京市防汛抗旱调度系统”基础信息台账，落实防汛抢险队伍和防汛物资汛前准备。 4.加强隐患排查和问题整改。管线分指印发《关于开展2025年汛前防汛检查工作的通知》，认真落实市政基础设施防汛隐患排查治理规范，重点排查因降雨或洪水可能引发电力、燃气、热力、供水、排水、通信等管道灾害事故的隐患。
23 | 268.保障水电气热等城市生命线安全运行，拓展燃气、供热、电力等感知体系覆盖范围，改造老旧管线1000公里，加速推进跨省外受电通道建设，强化电气热联调联供，更好满足迎峰度夏（冬）以及重大活动期间用能需求。 | 1.已完成2025年第一次《消隐汇编》项目增补；老旧管线改造已累计进场实施818.,5公里，其中燃气143.3公里，供热554.3公里，供水110.53公里，排水10.4公里，已进场实施占年度实事任务81%。已完工496.7公里，其中燃气110.9公里，供热279.2公里，供水98.9公里，排水7.7公里，完成改造占年度实事任务49.6%。超往年同期进度。 2.配合开展迎峰度夏工作，根据电力需求及用气高峰时段，合理安排天然气输送量，保障燃气发电企业。加强气象预报对接，针对高温、暴雨等极端天气，加密与电力部门、燃气发电等企业的信息沟通，提高应对极端天气的协同能力。 3.印发《北京市燃气机组发电量压减新能源替代工作方案》，组织发电企业开展压减发电量替代交易，截至6月底，累计完成12.22亿千瓦时，完成年度计划80.13%；印发《2025年北京市电力迎峰度夏运行保障工作方案》（含有序用电方案），督促指导有关单位落实度夏电力保供各项措施；组织电力企业加快开展度夏工程建设，截至6月底，已完成67项电网度夏补强工程和25台机组检修工作；组织电力企业开展本行业设备设施隐患治理，梳理度夏停电风险概率较高的小区175个，完成175户“一户一案”差异化保障措施编制工作；组织电网公司精细调控本地燃气机组发电负荷，在保证安全的基础上全力压减本地燃气机组发电量。

## 民生实事5
重要民生实事项目2025年上半年工作进展情况 市城市管理委
序号 | 具体任务 | 进展情况
1 | 14.持续完善残疾人关爱服务，新增残疾人就业岗位2000个，开展残疾人职业技能培训4000人，为残疾人大学生提供“一对一”就业帮扶；为2000名残疾儿童提供个性化康复训练；持续推进公共场所无障碍环境建设，改造提升300个公共场所的无障碍设施。 | 按照“一厕一策”要求，会同市残联明确公厕无障碍改造具体内容，各区根据市残联确定的改造内容，截至目前，33个点位，完成17个点位，实现时间过半任务过半目标。市残联正在组织开展验收工作，我委将积极配合，确保任务保质保量完成。
2 | 17.加大中心城区停车设施建设力度，统筹利用腾退用地、闲置空间等新增停车位2万个；新增错时共享停车位1万个；利用人防工程新增停车位5000个；新建1万个新能源汽车充电桩；加强非机动车停放治理，开展50个轨道站点和40个“学医景商”重点点位的非机动车停放秩序治理。 | 围绕办公区、居住区、商业中心、工业中心、休闲娱乐中心等重点场所，持续推进公共充电设施建设，补齐服务短板，满足车主充电需求。截至目前，全市累计建成超充站740座、新建充电桩6142个。
3 | 23.开展清洁城市建设行动，实施20项市级环境品质提升项目；推进1100条背街小巷环境精细化治理；规范治理护栏、杆体、箱体等城市家具，推进“多杆合一”；完成大屯、马家楼、小武基垃圾分拣中心设施建设，优化提升1000个居住小区再生资源回收体系，举办“垃圾分类进社区”等各类活动不少于500场。 | 1.20个项目整体完成约63%。其中，5个项目已完工，4个项目正处于施工收尾阶段，其他11个项目正在加快推进实施。 2.截至6月底，2025年全市1100条背街小巷治理任务，完工663条，完工率60.27%，在施437条，开工率100%。 3.依托“一套标准、一项机制、一本台账、一个平台”，推进城市家具规范治理提质增效。上半年，拆除重复设置、挤占空间、妨碍通行、阻隔视觉等城市家具13946处；规范治理脏污、锈蚀、破损、褪色等城市家具27694处；维修破损步道7621处，打造请朗有序公共空间。 4.马家楼、小武基和大屯3座再生资源分拣项目已完成招标代理机构的选取，设计、压装设备、监理招标等工作，正在开展可回收设备及信息化建设、车辆购置等招标工作，整体完成度约52%：大屯转运站已拆除现有分拣车间及机修车间内的设备；马家楼转运站压装设备已完成招标，压装设备正在加工生产，另，A线地面和设备基础已施工完毕，其他设备基础持续开展施工；小武基转运站完成压装设备招标，压装设备正在加工生产，准备开展拆除工作。 5.截至目前，全市1560个居住小区中，1216个小区拟采用智能回收机模式，344个小区拟采用“一袋式”回收模式。二季度，各区完成889个居住小区任务再生资源回收体系建设任务，其中,422个居住小区已铺设智能回收箱，467个居住小区已开展“一袋式”回收模式。举办“垃圾分类进社区”等各类活动900场，超额完成任务。
4 | 28.对12345市民服务热线诉求集中的新就业形态劳动者社会保障等13个“每月一题”开展专项治理；每季度对物业类投诉量前100名的小区开展专项治理。 | 按照《新能源电动汽车充电设施建设与管理问题“每月一题”“一方案三清单”》大力开展“每月一题”专项治理工作，目前已完成年度建设任务分解、建立超充站建设选址储备库、一体化平台数据接入、明确新能源车推广计划目标、制定车网互动平台间通信协议、研究简化居住区个人充电设施报装流程、修订《电动汽车充电基础设施规划设计标准》等7项具体任务，以我委或相关委办局名义研究制定《关于印发2025年公共充电基础设施建设目标的通知》《关于加快推动高质量超级充电站建设的通知》《关于印发北京市加快新能源汽车推广应用2025年工作任务清单的通知》《关于简化居住区私人充电站建设流程的通知（征求意见稿）》等4项政策标准，其余工作正在持续推进。 指导各区及企业聚焦车流量大、充电需求旺盛场景建设公共充电站，围绕“三城一区”、大型商超、写字楼等重点区域开展超充站建设，目前全市新建公共充电场站509座、充电桩6142个，累计建成超充站740座。
5 | 32.完成1000公里燃气、供热、供水、排水等老旧管线改造；推进3800万平方米智能化供热改造；更新换装80万块智能电表。 | 老旧管线改造：1.已完成2025年第一次《消隐汇编》项目增补；老旧管线改造已累计进场实施818.5公里，其中燃气143.3公里，供热554.3公里，供水110.53公里，排水10.4公里，已进场实施占年度实事任务81%。已完工496.7公里，其中燃气110.9公里，供热279.2公里，供水98.9公里，排水7.7公里，完成改造占年度实事任务49.6%。 智能化供热改造：3800万平方米智能化改造，任务主要由京能集团、首开集团、北控集团三家市属国企承担，共涉及3331.3万平方米改造任务，正在办理前期手续，计划于9月初陆续开工。其余任务由16区和经开区承担，东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、通州区、大兴区、昌平区、怀柔区已陆续进场施工，已完成249.96 万平方米智能化改造。 智能电表安装：截至目前，全市累计完成 63.99 万只智能电表现场换装工作，完成80 万只新智能电表的检定工作。